# MĚSTSKÝ PROGRAM

# PREVENCE KRIMINALITY V OPAVĚ V ROCE 2009

únor 2009

# OBSAH

Projekt: Kamerový systém – 2. etapa rozšíření	4

1. CÍL PROJEKTU	4

2. Cílová skupina	4

3. Popis výchozího stavu	5

4.  POPIS PROJEKTU	6

4.1 Hlavní aktivity projektu	6

4.2 Aktivity projektu	7

5. Časový harmonogram	9

6. PERSONÁLNÍ ZABeZPeČENÍ PROJEKTU	10

7. ROZPOČET PROJEKTU	12

ZÁVĚR	13

Projekt: SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE	14

8. Úvod do problematiky SVI	14

9. Cíle SVI	14

10. Cílová skupina klientů systému	15

11. Sociálně demografická  charakteristika	16

11.1 Kumulace sociálně a kulturně znevýhodněných skupin obyvatelstva	18

11.2 Možnosti pracovních příležitostí	19

11.3 Plány dalšího rozvoje	20

12. Protiprávní jednání cílové slupiny a trestné činnosti páchané na dětech	21

13. Institucionální analýza všech subjektů a provázanost na  projekt SVI	22

13.1 Hlavní subjekty systému	23

13.2 Spolupracující subjekty systému	26

14.  Existující zařízení plnící roli primární prevence   v Opavě	27

15.  Analýza  S W O T	40

16. Fáze projektu	42

16.1 Přípravná fáze projektu	42

16.2 Realizační fáze projektu	42

16.3 Zkušební fáze projektu	43

16.4 Provozní fáze projektu	43

16.5 Dosavadní vývoj a harmonogram projektu	43

17. Personální zabezpečení projektu	45

18. Technické a technologické řešení projektu	47

18.1 Architektura řešení SVI	47

18.2 Implementace	49

19. Udržitelnost projektu	49

20. rozpočet projektu	54

Závěr	55

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA	57

21. Sociálně demografická analýza	57

22. Analýza kriminality	57

22.1 Územní rozložení kriminality	57

22.2 Kriminogenní faktory	58

22.3 Pachatelé TČ	58

22.4 Oběti TČ	58

22.5 Pátrání po osobách a věcech	58

22.6 BESIP	59

22.7 Oblast veřejného pořádku	59

22.8 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti PČR	60

22.9 Prevence + community policing	60

22.10 Ostatní	60

22.11 Závěr	60

23. Institucionální analýza města	61

Rozpis finančních prostředků schválených z rozpočtu města na aktivity v rámci realizace prevence kriminality v roce 2009	63

# Projekt: Kamerový systém – 2. etapa rozšíření

# 1. Cíl projektu

Cílem předkládaného projektového záměru je ztížení podmínek pro páchání drobné pouliční kriminality, přestupkové činnosti a zvýšení možnosti odhalení pachatelů. Projekt zároveň naplňuje cíle Koncepce prevence kriminality Statutárního města Opavy pro období 2009 – 2011 a cíle Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2009.

Rozšířený městský kamerový systém se stane významným prvkem pro prevenci kriminality v několika oblastech:

Vysoce účinný nástroj pro získání detailních informací a bezpečnostního přehledu pro výkonnou moc (operační dozorčí Městské policie Opava (dále jen „MP) a hlídky strážníků ve výkonu služby), vyšší efektivita nasazení sil i prostředků;

Psychologický faktor – viditelnost kamerových stanovišť, viditelné využívání a péče o systém, jakož i popularizace dobrých výsledků městského kamerového systému je silným faktorem důvěryhodného odstrašení potencionálních pachatelů na místech s nejvyšším rizikem kriminálních, vandalistických i občanskoprávně závadných činů.

Zlepšení možností v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti při kulturních a společenských akcích i dopravních přestupků v rámci kompetencí provozovatele.

# 2. Cílová skupina

Primární cílovou skupinou projektu jsou pachatelé pouliční kriminality a přestupkové činnosti.

Realizace projektu se dále výrazně dotkne občanů města Opavy, pro které rozšířený kamerový systém bude znamenat zvýšení kvality ochrany osob a majetku ve městě Opavě. Dále se projekt výrazně dotkne strážníků městské policie Opav a policistů Policie ČR, kteří budou schopni rychlého a účinného zásahu proti pachatelům pouliční kriminality a přestupkové činnosti.

# 3. Popis výchozího stavu

V posledních pěti letech došlo v lokalitách vytypovaných pro umístění kamerových bodů (viz níže) k velké koncentraci pohostinských zařízení (restaurací) a heren. Vznikl tak prostor s vysokými náklady a hustým silničním provozem, který lze specifikovat jako nejvíce frekventovaný v Opavě.

Současný kamerový systém (9 kamerových bodů) tyto nově zniklá místa nabádající k drobné pouliční kriminalitě, přestupkové činnosti nemonitoruje.

Současný kamerový systém Městské policie Opava zahrnuje následující kamerové body:

- Areál Magistrátu města Opavy, Krnovská ulice – budova Městské policie Opava

- Náměstí Republiky

- Horní náměstí

- Náměstí Osvoboditelů

- Křižovatka Masarykova třída x Hrnčířská ulice

- Křižovatka Ostrožná ulice x Hrnčířská ulice

- Křižkovského sady – Ptačí vrch

- Jánská ulice – budova Kontaktního místa sociální podpory

# Obrázek 1: Mapa městského kamerového systému v Opavě

# 4.  POPIS PROJEKTU

Předkládaný projektový záměr se zaměřuje na rozšíření stávajícího městského kamerového systému prostřednictvím  zřízení dvou nových kamerových bodů, které budou ovládány ze služebny Městské policie Opava, Krnovská 75a tak, jako stávajících devět kamer fungujícího systému ochrany před zcizením a poškozením, ochrany systému před přirozenými vlivy a ochrany systému před zneužitím informací.

Signálová informace ze zvolené kamery bude paralelně přenášena k dozorčímu PČR tak, jak tomu je u již fungujícího městského kamerového systému, včetně digitálního záznamu s automatickou archivací s možností dlouhodobé archivace vybraných záběrů a to i s možností přístupu k archivovaným informacím i pro Polici ČR.

Realizátorem předkládaného projektového záměru bude Statutární město Opava, Odbor školství, manažer prevence kriminality ve spolupráci s Městskou policií Opava.

# 4.1 Hlavní aktivity projektu

Na přelomu roku 2008/2009 došlo k vytipování dvou lokalit pro umístní dalších kamerových bodů v Opavě.  Na této analýze se podíleli pracovníci Městské policie Opava a manažer programu Prevence kriminality v Opavě Dagmar Polášková.

# Kamera č. 1:

# Umístění:

křižovatka ulic Masarykova, Sněmovní a Dolní náměstí

Kamera bude doplňovat sektor viditelnosti stávajících kamer a bude monitorovat zbytek centra města Opavy, který prozatím není kamerovým systémem pokryt. Kamerou bude možno sledovat horní část Dolního náměstí, spodní část ulice Masarykova, křižovatku ulic Praskova - Komenského, celou ulici Komenského a horní část Nám. Osvoboditelů.

# Charakteristika místa:

Jedná se o velmi frekventované ulice nejen ve dne, ale i v nočních hodinách, je zde návaznost na monitorované Dolní náměstí, Nám. Osvoboditelů a ul. Masarykova a propojí „slepá“ místa stávajícího MKS.

V okolí je velká koncentrace restaurací, herna a  panelové domy, takže přes tuto část města přechází v denních i nočních hodinách velké množství občanů.

Křižovatka ulic Praskova - Komenského je velmi rušná, dochází zde k častému porušování dopravních předpisů (jízda na červenou apod.) a tím i k častým dopravním nehodám. V horní části Nám. Osvoboditelů je umístěn památník osvobození, který se již několikrát stal, stejně jako protihluková zeď, která lemuje toto náměstí, terčem sprejerů.

# Kamera č. 2:

# Umístění:

podchod vlakového nádraží – Východní nádraží Opava

# Charakteristika místa:

Tento podchod byl nově vybudován v květnu 2007 městem Opavou v prostoru vlakového nádraží. Podchod spojuje nejen jednotlivá nástupiště, ale je propojen dále na ulici Kylešovskou, která vede ke dvěma supermarketům a poté dále do městské části Kateřinky, kde se nachází druhé největší sídliště v Opavě. Podchod je dlouhý cca 50 m a dle poznatků Městské policie Opava je využíván stále více nejen zákazníky Českých drah (příchod a východ z vlakového nádraží), ale i dalšími obyvateli Opavy, kteří si tímto podchodem zkracují cestu do Kateřinek nebo k supermarketům. Přesto, že je podchod celodenně osvícen, byl již poškozen „sprejery“, přespávají zde bezdomovci a scházejí se zde „závadové osoby“.

# 4.2 Aktivity projektu

# Aktivita č. 1: 	Pořízení 2 ks kamerových bodů

Pro úspěšnou realizace projektového záměru dojde k nákupu dvou kamerových bodů včetně instalace a napojení na terminál stávajícího vyhodnocovacího staviště, které je umístěno na služebně Městské policie, Krnovská 75, 746 01 Opava.

K tomuto účelu bude vyhlášeno výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vyhlašovatel výběrového řízení bude žadatel – Statutární město Opava.  Veřejná zakázka bude realizována prostřednictvím oddělení veřejných zakázek Magistrátu města Opavy, které má dlouhodobé zkušenosti s jejich realizací ve spolupráci s pracovníky Městské policie Opava a manažerem prevence kriminality.

# Technické požadavky

- pořízené kamery musí vykazovat schopnost provozu i za zhoršených světelných a klimatických podmínkách. Kamery budou vybaveny objektivy, které jsou schopny snímat co nejkvalitnější informace daných lokalit.

- u kamerových sestav je požadována vysoká stabilita především v oblasti rychlých světelných změn

- vybavení kamer bude odpovídat povětrnostním podmínkách opavského regionu

- přenosy obrazu i ovládaní bude projektováno tak, aby přenosy obrazu byly dostatečně kvalitní, co nejméně podléhaly vnějším vlivů a byly jednoduché pro instalaci.

Aktivita č. 2: 	Propojení nových kamerových bodů na Městskou polici Opava a instalace kamer; zahájení provozu

V rámci této aktivity dojde k propojení nových kamerových bodů s terminálem Městské policie v Opavě a k samotné instalaci zařízení – kamer.

Po úspěšném zahájení provozu rozšířeného kamerového systému v Opavě dojde k hodnocení efektivity projektu pracovníky Městské policie v Opavě a manažerem prevence kriminality v Opavě.

Efektivita bude hodnocena na základě:

- statistických údajů o páchané trestné činnosti v daných lokalitách

- počtu využití záznamu monitorovaných míst při řešení přestupků a trestné činnosti

- počtu zásahů na základě monitorování těmito kamerami

# Obrázek 2: Mapa rozšířeného městského kamerového systému v Opavě

# 5. Časový harmonogram

# Předpokládané datum zahájení projektu: 	01.06.2009

Předpokládané datum ukončení projektu: 	31.10.2009

# 6. PERSONÁLNÍ ZABeZPeČENÍ PROJEKTU

Žadatelem – vlastníkem výstupu akce je Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 OPAVA.

V červeném rámečku viz obrázek č.4 jsou označeny odbory, které jsou součástí realizačního týmu akce. Garantem realizace projektového záměru je odbor školství Magistrátu města Opavy, protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality Dagmar Polášková.

Odpovědnost jednotlivých odborů při realizaci akce vyplývá i z jejich kompetence a odpovědnosti v rámci práce pro Statutární město Opavu.

Odbor školství – protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality zpracovává koncepci protidrogové politiky a prevence kriminality, plní funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence a prevence kriminality, iniciuje a metodicky se podílí na přípravě a realizaci projektů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, vede přehled o zařízeních, institucích, organizacích a fyzických osobách pracujících v protidrogové oblasti a prevence kriminality a podle potřeby jim zabezpečuje odbornou a organizační pomoc, spolupracuje se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Městskou policií Opava,  Policií ČR  a se zástupci nestátních subjektů, zajišťuje školení v oblasti protidrogové problematiky a prevence kriminality a spolupracuje se státními i nestátními a samosprávnými institucemi s působností v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

Městská policie Opava dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,  na veřejný pořádek a čistotu veřejných prostranství ve městě Opavě a na dodržování pravidel občanského soužití. V součinnosti s Policií ČR přispívá k ochraně osob a majetku a bezpečnosti silničního provozu. Podílí se na prevenci kriminality ve městě.

Kancelář primátora, oddělení rozvoje města zajišťuje celý proces týkající se dotačního řízení, tj. monitoruje možnosti získávání externích dotačních zdrojů na projekty města, zajišťuje správné a úplné předložení projektových žádostí, zaštiťuje činnosti vedoucí k podpisu dotačních smluv a ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Opavy předkládá průběžné, závěrečné a monitorovací zprávy dle požadavků poskytovatelů dotací.

V oblasti zadávání veřejných zakázek bude v realizačním týmu působit také pracovník oddělení veřejných zakázek Kanceláře tajemníka. Odbor právní a organizační zajišťuje právní podporu při činnostech města. Do realizace akce bude zapojen pracovník odboru při uzavírání smluv s dodavateli apod. Finanční stránka projektu bude zajišťována prostřednictvím Odboru finančního a rozpočtového, který provádí finanční hospodaření města (vede účetnictví, navrhuje rozpočty apod.). Odbor odpovídá za správný postup účtování finančních toků akce dle pravidel případného poskytovatele dotace na realizaci akce.

# Obrázek 3: Management projektu

# Obrázek 4: Organizační struktura žadatele platná od 1.12.2008

# 7. ROZPOČET PROJEKTU

# Obrázek 5: Rozpočet projektu

Pokračování projektu a zejména využití jeho výsledků bude zajišťovat žadatel o dotaci Statutární město Opava, které je zřizovatelem Městské policie Opava. Jelikož se jedná o orgán veřejné správy a činnost městské policie, která výstupy bude využívat i nadále, i po skončení projektu, je projekt institucionálně velmi dobře zajištěn.

Žadatel je také schopen finančně zajistit každoroční provoz (údržbu) městského kamerového systému z vlastních zdrojů. Předpokládané roční výdaje na údržbu kamerového systému jsou kalkulovány na 350.000 Kč.

# ZÁVĚR

# Předkládaný projektový záměr je připraven k realizaci.

Přínosy akce mají veřejný charakter bezpečnostních pozitiv pro město Opava, jeho obyvatelé a návštěvníky. Jedná se o akci, jejímž výsledkem bude nástroj ke snížení drobné kriminality a přestupkové činnosti s cílem zvýšení ochrany osob a jejich majetku.

Personálně je akce zajištěna již prověřeným realizačním týmem, který se již podílel na realizaci jiných projektových záměrech žadatele. Realizační tým je složen z pracovníků Statutárního města Opavy a jsou v něm zastoupeny všechny odbory Magistrátu města Opavy, které se na realizaci akce podílí v jakékoliv jeho fázi. Vedoucím odborem je odbor školství, manažer prevence kriminality, který je společně s Městskou policií Opava nositelem problematiky prevence kriminality ve městě.

O předložená žádosti o dotaci se stará oddělení rozvoje města, právní náležitosti akce zajišťuje odbor právní a organizační, veřejné zakázky řeší oddělení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků je v gesci odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města Opavy.

Technické řešení akce bude zajištěno dodavatelsky u odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení dle pravidel zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Jak již bylo řečeno výše, je nutné akci hodnotit z věcného hlediska jejího přínosu pro města a jeho obyvatele. Z tohoto pohledu lze akci hodnotit pozitivně, protože instalace dvou nových kamerových bodů významně přispěje nejen k pocitu většího bezpečí pro občany Opavy, ale také odradí potenciální pachatele trestné činnosti.

# Projekt: SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE

# 8. Úvod do problematiky SVI

Systém včasné intervence představuje systémové propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventní mládeže. Slouží k rychlému předávání informací prostřednictvím elektronických médií.

Základním cílem SVI je rychlá a účinná pomoc klientovi (dítěti, rodině), a to pomocí systémové, účinné a koordinované spolupráce institucí účastných na péči o rizikové nebo delikventní děti. Projekt je složen ze dvou úzce provázaných částí :

-  informační propojení institucí

- kvalitní práce s klientem, jeho rodinou a komunitou, včetně koordinované spolupráce institucí mezi sebou.

Základem SVI je informační propojení policie, orgánů sociálně-právní ochrany 
a orgánů justice. Technické (počítačové) propojení institucí zabývajících se trestnou činností dětí a oblastí sociálně právní ochrany dětí a mládeže slouží ke zlepšení celkové úrovně spolupráce, minimalizaci páchaní další trestné činnosti na tomto úseku a zlepšení efektivity ukládaných výchovných opatření. Snahou je tedy urychlit a zefektivnit veškeré postupy 
i metody práce a využívat beze zbytku všech legislativních nástrojů přijatých pro oblast trestné činnosti dětí a sociálně-právní ochrany. Zvýšená pozornost bude věnována období před spácháním trestného činu, kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo prostředí v okolí dítěte. V tomto pojetí by měl projekt působit skutečně preventivně. Informační propojení a vzniklá databáze tvoří podklad koordinované aktivity příslušných institucí ve vztahu ke klientovi, rodině a komunitě.

Projekt SVI nezvyšuje zatížení policie, justice či orgánů sociálně-právní ochrany. Při správné aplikaci práci zrychluje a zefektivňuje.

# 9. Cíle SVI

Cílem projektu je zefektivnit metody práce jednotlivých článků systému a využít beze zbytku všech legislativních nástrojů vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená pozornost musí být věnována pre-delikventnímu období před spácháním deliktu, kdy existuje řada signálů o rizikovém chování dítěte, nebo o prostředí, v němž dítě vyrůstá. Systém včasné intervence umožňuje i včasné odhalení případů týrání a zanedbávání dětí – syndrom CAN. Zavádí jednoduchý způsob přijímání informací od subjektů s oznamovací povinností. Základním posláním Systému včasné intervence je rychlá, efektivní a adekvátní reakce na událost vztahující se k dětem, poskytnutá v co nejkratším čase a co nejúčinnějším způsobem.

Smyslem projektu je odklonit dítě od kriminální kariéry za pomoci cíleného realizování preventivních aktivit směřovaných na děti, které jsou v péči oddělení sociálně-právní ochrany v dané lokalitě a to prostřednictvím zaměření maximální intenzity na období před spácháním provinění, respektive činu jinak trestného, kdy existuje řada signálů o problematice chování nebo prostředí v okolí dítěte. Výsledkem je „náprava stavu“ pomocí rychlé, adekvátní 
a účinné reakce policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu, probační a mediační služby, státního zastupitelství a pomáhajících institucí na protiprávní jednání dítěte nebo jednání dítě ohrožující.

# Další cíle SVI:

- rychlý (a dlouhodobý) přístup k potřebným informacím

- větší znalost prostředí

- zjednodušení činností

- postihnutí aktuálních trendů v předmětné oblasti

- vytvoření databáze delikventních dětí, dětí se syndrom CAN apod.

- plánování ověřených postupů a preventivních aktivit v lokalitě

# 10. Cílová skupina klientů systému

Primární cílovou skupinou projektu jsou tyto segmenty:

- Děti a mládež, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější kvalifikaci skutku (přestupek, provinění, čin jinak trestný apod.) a jejich rodiny.

- Děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, na útěku ze zařízení (pohřešované) a jejich rodiny.

- Děti a mládež, u kterých dochází ke kumulaci závažných výchovných problémů (záškoláctví, šikana, projevy extremismu, drogy, alkohol, tuláctví, prostituce  apod.) a jejich rodiny.

- Poškození (oběti) protiprávním jednáním nebo svědci protiprávního jednání a jejich rodiny (poškození i oběti do dovršení 18-ti let věku).

# Dopady na systém péče o delikventní děti v lokalitě

- koordinovaná spolupráce mezi specialisty (Policie ČR, státní zastupitelství, soudci,  kurátoři, probační úředníci)

- snížení pravděpodobnosti „propadu“ klienta sítí péče

- zvýšení profesionality pracovníků (vzdělávání)

- centralizace informací o delikventních dětech a péči o ně (včetně přijatých opatření)

- informační zdroj pro analytickou a vyhodnocovací činnost,  pro plánování sociálně

preventivních aktivit na lokální úrovni.

# Účastníci  projektu SVI v Opavě – participující subjekty

- Magistrát města Opava

- Městská policie

- Okresní soud v Opavě

- Okresní státní zastupitelství v Opavě

- Policie České republiky, Okresní ředitelství Opava

- Probační a mediační služba, středisko Opava

# 11. Sociálně demografická  charakteristika

Statutární město Opava je průmyslovým a kulturním centrem českého Slezska. Je sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. V blízkosti jsou státní hranice s Polskem. Území statutárního města se člení na 8 městských částí: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky. Zbylou část území Statutárního města Opavy tvoří části: Opava-Město, Opava-Předměstí, Jaktař, Kateřinky u Opavy a Kylešovice. Opava je významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého okresu, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje, a to jak svým historickým vývojem, zachovaným historickým jádrem města, dostatečnou občanskou vybaveností, dobrou dopravní obsluhou apod. Dle národnostního složení ve městě absolutně převládá národnost česká, s výrazným odstupem pak následují národnosti slovenská, slezská, moravská a německá.

K 1. 1. 2008 má město Opava (dle údajů ČSÚ) celkem 58.923 obyvatel, z čehož 51,87 % tvoří ženy, hustota obyvatel města Opava je 656 obyvatel na km². Průměrný věk obyvatel je 40,3 roků, podíl obyvatel v produktivním věku je 38.717, počet patnáctiletých je 823, počet narozených dětí k 31. 7. 2007 je 654, na území města je přihlášeno k trvalému pobytu 786 cizinců. Ve městě je nárůst občanů vietnamské národnosti, kteří zde žijí již dlouhodobě. Svým dětem umožňují doplňující výuku českého jazyka formou placeného kvalifikovaného domácího doučování, takže problémy se začleněním do základního školství nejsou. Z pohledu vzdělanostní struktury obyvatel města je zde výrazný nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním a s úplným středním s maturitou, výrazný pokles podílu obyvatel se základním vzděláním.

tabulka 1: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti k 31.12.2008 (dle údajů ÚP Opava)

| Ukazatele | Okres Opava | Kraj | ČR |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo | 9 | 6,5 | 3,9 |
| Míra nezaměstnanosti (v %) | 6,4 (údaj za město) | 8,5 | 6 |
| Podíl nezaměstnaných mladších 30 let (v %) | 28,8 | 24,9 | 28 |
| Průměrný věk nezaměstnaných | 39,9 | 40,9 | 39,8 |
| Podíl nezaměstnaných déle než rok (v %) | 34,7 | - | - |
| Podíl nezaměstnaných se základním vzděláním (v %) | 26,9 | 32,7 | 30,2 |
| Podíl nezaměstnaných vyučenců bez maturity (v %) | 47,5 | 44,2 | 42,5 |

Nezaměstnanost v Opavě má stoupající tendenci, zvyšuje se od listopadu roku 2008, přibyl počet uchazečů o zaměstnání a snížila se nabídka pracovních míst. Město Opava je součástí okresu, v němž se v porovnání s ostatními okresy Moravskoslezského kraje nezaměstnanost snižovala nejpomaleji. Z hlediska věkové struktury nezaměstnaných dochází ke změně, snižuje se věková skupina mladých a naopak zvyšuje  se počet osob nad 50 let. Opava je spádovým městem poskytujícím pracovní příležitosti i pro obyvatele okolních obcí. 
I přes fakt, že ve městě působí několik velkých podniků, je ekonomika města více diverzifikovaná než v jiných velkých městech Moravskoslezského kraje. Velká část pracovních příležitostí je rovněž vytvářena ve službách a obchodě.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15 - 59 let) tvoří 39.268 obyvatel a pozvolně klesá, což je zapříčiněno stárnutím obyvatelstva a zvyšující se mírou migrace ekonomicky aktivních obyvatel města Opavy.

Co se týče vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání, tak největší skupinu tvoří dlouhodobě uchazeči se středním odborným vzděláním bez maturity, kterých je v evidenci úřadu práce bezmála polovina ze všech registrovaných.

tabulka 2: Počty uchazečů podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání v Opavě k 31.12.2008

(dle ÚP Opava)

|  | základní vzdělání | střední odborné vzdělání (bez maturity) | střední všeobecné vzdělání |
| --- | --- | --- | --- |
| Město Opava celkem | 568 | 864 | 530 |
| z toho muži | 284 | 520 | 210 |
| ženy | 284 | 344 | 320 |

Počet uchazečů o zaměstnání s vysokoškolským vzdělání v okrese Opava je 318.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání u ÚP v Opavě je 2180, z toho 1067 žen.

Hlavními kriminogenními faktory dle PČR z pohledu okresu zůstávají i nadále:

- sídelní a sociální infrastruktura se zvýšenou nezaměstnaností

- nízké právní vědomí občanů

- velký počet hypermarketů a parkovacích míst pro motorová vozidla ve městě Opava a s tím spojená majetková trestná činnost

- geograficky nepříznivý vliv sousedství s městem Ostravou a příhraniční poloha s Polskou republikou

- koncentrace velkých rekreačních oblastí

11.1 Kumulace sociálně a kulturně znevýhodněných skupin obyvatelstva

Ve spolupráci s nestátními institucemi se snažíme monitorovat a dle potřeby spolupracovat s občany, ohroženými ve smyslu sociálně negativních jevů. Tato činnost je koordinována a spolufinancována městem v rámci naplňování Komunitního plánu, jehož tři pracovní skupiny - Péče o děti a rodinu, Péče o osoby se specifickými sociálními problémy a Péče o národnostní menšiny, jejímiž členy jsou jak zástupci nestátních, tak státních institucí včetně pracovníků odboru sociálních věcí a odboru školství Magistrátu města Opavy operativně a odborně zajišťují svou činností prevenci primární i sekundární na úseku sociálně patologických jevů.

Dále spolupracuje odbor školství a odbor sociálních věcí se Střediskem integrace menšin (SIM) – pracoviště Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, jehož činnost je rovněž zahrnuta v Komunitním plánu. Náplň činnosti tohoto střediska je poskytování odborných služeb dětem a jejich rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí a etnik. (převažuje romské etnikum). Pracovníci SIM spolupracují se základními školami a dalšími státními i nestátními institucemi dle potřeb.

# Charakter osídlení:

Podle sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v r. 2001 bylo ve městě Opavě celkem 6.541 obydlených domů. Z těchto domů je 75 % rodinných domů a 25 % bytových domů. Dle vlastnictví převažuje vlastnictví soukromých osob (86,3 %), dále obce a státu (7,8 %) a nejméně SBD (5,9 %).

Bytový fond města Opavy čítá dle SLDB celkem 24.132 bytů, z toho tvoří 69,6 % byty v bytových domech a 30,4 %  byty v rodinných domech. Podle počtu obytných místností jednoznačně převyšují třípokojové byty (40,12 %) a v menšině jsou jednopokojové byty (12,46 %), čtyřpokojové byty (10,82 %) a vícepokojové byty (4,77 %). Podle technického vybavení bytů lze konstatovat, že bytový fond ve městě Opava je velmi dobře technicky vybaven.

# 11.2 Možnosti pracovních příležitostí

Město Opava je významným průmyslovým centrem. Mezi největší výrobní podniky ve městě patří Ostroj, a. s. a TEVA, jehož součástí je IVAX Pharmaceuticals s. r. o. (bývalá Galena).

V oblasti výroby jsou na území města nejvýznamněji zastoupeny (jde o podniky se sídlem v Opavě):

- strojírenství – Ostroj, a. s. Nejvýznamnější část výrobního programu podniku Ostroj tvoří tradiční sortiment důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech. Jedná se především o mechanizované výztuže, hřeblové a pásové dopravníky, pásové vleky, pluhové soupravy, hydraulické stojky a válce, opracované výkovky pro automobilový průmysl,

- farmacie – TEVA - IVAX Pharmaceuticals s. r. o. Vyrábí produkty z oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků,

- papírenský průmysl – Model Obaly, a. s. Vyrábí kompletní sortiment obalů,

- strojírenství (stínící technika) - ISOTRA, a. s. Firma ISOTRA je společnost s největším růstovým potenciálem – nárůst zaměstnanců o cca 42 %,

- z obchodních organizací zaujímá nejvýznamnější roli obchodní družstvo TEMPO (dříve JEDNOTA, spotřební družstvo),

- dále podniky potravinářské výroby (Bivoj, Seliko Opava), textilní výroby (Slezská tvorba), strojírenské a metalurgické (Witzenmann Opava) a služeb (Technické služby).

Jsou zde i významné podniky a závody (nad 200 zaměstnanců) působící na území města Opavy, ale se sídlem mimo město, jež mají významný vliv na podnikatelské aktivity a zaměstnanost ve městě Opava: Opava - LU, Nowaco Opava, Moravskoslezské cukrovary a. s., Opavská lesní a. s. Na území města Opavy a přilehlých obcích zejména hospodaří Zemědělská a. s. se sídlem v Opavě-Kylešovicích, Zelenina Malé Hošice, a. s. a Kateřinská zemědělská a. s.

Na území města dále působí:

- 9 bankovních ústavů,

- v zastoupení 10 pojišťoven,

- 4 zdravotní pojišťovny.

Mají zde provozovny nadnárodní obchodní společnosti (hypermarkety a supermarkety).

11.3 Plány dalšího rozvoje

- město Opava by mělo i do budoucna společně s orgány státu dále zdokonalovat činnost všech složek Integrovaného záchranného systému,

- ve všech městských částech zabezpečit potřebnou infrastrukturu za účelem přípravy lokalit k výstavbě rodinných domků,

- vybudování významnější průmyslové zóny v západní části města Opava – Jaktař,

- výstavba menší průmyslové zóny v části Opava - Kateřinky,

- rozšířit kapacitu parkovišť na velkých sídlištích.

# Dávky státní sociální podpory v okrese Opava za rok 2008

tabulka 3: Dávky státní sociální podpory v okrese Opava

|  | Počet dávek | Výdaje v tis.Kč | Na 1 obyvatele města |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídavek na dítě | 207.530 | 121.613 | 1.178,53 Kč |
| Sociální příplatek | 37.356 | 55.754 | 540,30 Kč |

tabulka 4: Počet evidovaných nezletilých a mladistvých v agendě kurátorů pro mládež za rok 2008

| Celkem | Děti do 15 let | z toho dívek | Mladistvých | z toho dívek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | 162 | 34 | 220 | 56 |

tabulka 5: Klienti řešení kurátorem pro mládež v roce 2008

|  | Případů celkem | Děti do 15 let | z toho dívek | Mladistvých | z toho dívek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trestná činnost | 102 | 19 | 2 | 83 | 9 |
| Přestupky | 84 | - | - | 84 | 26 |
| Výchovné problémy | 276 | 234 | 57 | 42 | 14 |
| Výchovná opatření mladistvých | 6 | - | - | 6 | - |
| Výchovná opatření zletilých | 11 | 11 | - | - | - |

# 12. Protiprávní jednání cílové slupiny a trestné činnosti páchané na dětech

Trestný čin je výsledkem mezi člověkem jako subjektem a různými objekty jeho prostředí, produkt kombinace vlivů osobnostních a situačních. Poznání a analýza příčin kriminality jsou východiskem pro činnost orgánů usilujících o omezování a předcházení negativních společenských jevům. Umožňuje jednak kvalifikovaně odhadnout možný vývoj kriminality, snadněji nalézt pachatele, správně orientovat a soustředit svoji činnost a v neposlední řadě volit efektivní prostředky k omezování kriminality a jejímu předcházení.

Kriminalita páchaná mládeží se řadí do oblasti obecné kriminality. Nejvyšší procento tvoří majetková trestná činnost, a to jak u dětí, tak i u mladistvých pachatelů. Děti vykazují nejvýraznější účast na krádežích prostých a krádežích vloupáním.

Nezletilí páchají trestnou činnost ve větším procentu v partě, společně s mladistvými, přičemž jsou motivováni vidinou finančního zisku, dobrodružstvím, či s protizákonným jednáním experimentují. Recidiva kriminálního jednání se objevuje u nezletilých pachatelů minoritních skupin, rovněž u dětí vyrůstajících v kritických sociálních podmínkách, ale také u těch, jež jsou na útěku ze zařízení pro výkon ústavní výchovy. Kriminální počínání dětí z materiálně dobře situovaných rodin a nadstandardním sociálním zázemím ale není ojedinělé.

U mladistvých pachatelů jsou rovněž nejpočetnější skupinou kriminální činy majetkového charakteru.

Trestnou činností mladistvých a nezletilých pachatelů se zabývá soud, který, dle zákona č.218/2003Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů, po projednání jednotlivých skutků přijímá adekvátní opatření, jež mají  výchovně působit na mládež.

Dalším subjektem v oblasti protiprávního jednání nezletilých je Magistrát města Opavy, který prostřednictvím odboru sociálních věcí navazuje kontakt s mládeží s patologickými projevy chování a kde vykonává v souladu s platnou legislativou výkon sociálně-právní ochrany dětí. Klientem kurátora pro mládež se stává dítě či mladistvý, který vykazuje ve svém chování 
a jednání různé rozpory s běžně respektovanými společenskými a morálními normami, případně i se zákonem. Kurátor pro mládež v rámci výkonu sociálně-právní ochrany pracuje s dětmi a mladistvými, kteří vykazují různorodé výchovné problémy (záškoláctví, toulky a útěky z domu, nerespektování výchovných autorit, agresivní projevy, experimentování s návykovými látkami, prostituci, zahálčivý způsob života) ale i trestnou činnost a páchání   přestupků.

Kriminalita páchaná na mládeži představuje sice kvantitativně nevelký podíl na odhalené celkové trestné činnosti, vyznačuje se však vysokou společenskou nebezpečností. Bez povšimnutí by nemělo zůstat, že kriminalita páchaná na mládeži způsobuje následky, které mohou mít krátkodobý, ale i dlouhodobý negativní vliv na zdravý vývoj poškozených dětí. Jde zejména o vystavování dětí nouzi, ohrožení, strachu a o nebezpečí návyku k násilnému, také sexuálně motivovanému kriminálnímu chování, k alkoholismu, drogovým závislostem, apod.

Specifickou kategorií jsou pachatelé trestného činu zanedbání povinné výživy, které lze charakterizovat jako osoby pocházející převážně z rodin s nižší sociální a kulturní úrovní, jejichž hierarchie hodnot a životní postoje se spíše blíží pachatelům méně závažných trestných činů především majetkové povahy, než k hodnotám a postojům ve společnosti obvyklým. Registrovaná data naznačují pouze vrchol ledovce, neboť je třeba vzít v úvahu, že trestná činnost vůči dětem se odehrává především v rodině a je tedy vysoce latentní. Nadále se projevuje neochota k oznamování trestných činů páchaných na dětech.

# 13. Institucionální analýza všech subjektů a provázanost na  projekt SVI

Hlavní subjekty systému, mezi kterými existuje základní informační propojení jsou:

- Magistrát města Opava

- Okresní soud v Opavě, opatrovnické a trestní odd.

- Okresní státní zastupitelství v Opavě

- Policie ČR, Okresní ředitelství, jednotlivá obvodní odd., služba kriminální policie

- Probační mediační služba, středisko Opava

Nedílnou součástí SVI jsou také další partneři, kteří mají omezena práva pouze na vkládání dat do systému, tedy spolupracující subjekty systému. Tyto subjekty jsou také napojeny do informačního systému:

- Městská policie v Opavě

- Školy a školská zařízení

- Zdravotnická zařízení, soukromé ordinace apod.

- Úřad práce

- Nestátní neziskové organizace

Pod pojmem informační propojení je míněno napojení zúčastněných subjektů na jednotný informační systém, do kterého jsou na základě stanovených pravidel vkládány informace 
o dětech, které jsou nebo by měly být objektem sociálně-právní ochrany. Tyto informace jsou dále doplňovány, aktualizovány a v odůvodněných případech na základě posouzení orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovány jiným subjektům v rámci Systému včasné intervence. Shromažďování, uložení, sdělování, práce s jednotlivými informacemi o klientovi se řídí platné právní úpravy – zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

13.1 Hlavní subjekty systému

# Magistrát města Opava

Magistrát města Opava je předkladatelem projektu a konečným příjemcem dotace. Představuje tak nejdůležitější článek pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu.

V rámci projektu je třeba realizovat následující kroky:

- Připrava projektové dokumentace a žádosti o dotaci na MV ČR

- Vypracování a předložení ke schválení Realizačního záměru

- Podání projektu nejpozději do 15. 2. 2009 na Ministerstvo vnitra ČR

- Výběrové řízení na dodavatele WS a HW

- Řízení a koordinaci realizace projektu

- Monitoring projektu

- Účast na projektových schůzkách a jednáních

- Zajištění fakturace uznatelných výdajů na MV ČR

- Zajištění udržitelnosti projektu

Velmi důležitou roli sehrává orgán sociálně-právní ochrany dětí a mládeže MMO, tedy oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních věcí, který je stěžejním správcem dat v aplikaci SVI pro svou územní působnost. Výkon sociálně-právní ochrany je zde zajišťován na území obce s rozšířenou působností.. Počet živých případů  OSPOD v roce 2008 byl více než 2000. Poskytování sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména:

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další.

Činnost orgánu sociálně- právní ochrany zajišťuje 13 pracovníků.

### Policie České republiky

Policie ČR se účastní péče o delikventní děti především v oblasti vyšetřování, popř. stíhání dětských pachatelů protiprávního jednání. Jako první se dostává do kontaktu s pachateli, oběťmi nebo svědky protiprávního jednání.

Další role Policie ČR spočívá ve spolupráci s OSPOD při vyhledávání dětí, které jsou na útěku ze  zařízení  pro výkon ústavní a ochranné výchovy, kteří jsou na útěku z těchto zařízení. Do její kompetence patří rovněž pátrání po pohřešovaných, práci se svědky protiprávního činu (dětmi) a osobami poškozenými protiprávním jednáním.

Legislativně je činnost Policie ČR upravena především zákonem o Policii ČR, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a závaznými pokyny. Ve vztahu k nezletilým a mladistvým je významným zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 
a o soudnictví ve věcech mládeže.

V přípravné fázi se PČR podílí na projektu:

- Účastí na setkáních pracovní skupiny, zapojení se do zpracování projektu

- Poskytnutí statistik a informací o aktuálním stavu nápadu trestné činnosti dětí 
a mládeže a aktuálních trendech

- Definování pracovišť, které se zabývají problematikou objasňování trestné činnosti dětí a mládeže, extremismem, mravnostními delikty, návykovými látkami

- Při analytické fázi projektu

Ve fázi realizace projektu se bude podílet:

- Zajištění automatizovaného přenosu dat o dětech či mladistvích z policejního systému do SVI

- Zadávání dalších zjištěných informací o klientech zjištěných v rámci dalšího vyšetřování

- Čerpání informací od OSPOD

- Přístup ke statistickým datům v systému dle různých úrovní jejich agregace

V organizační struktuře PČR v Opavě působí 4 pracovníci - specialisté na práci s mládeží a informační a preventivní středisko, které realizuje programy pro MŠ a ZŠ.

### Okresní soud v Opavě

Legislativně je činnost justičních orgánů v dané oblasti ošetřena příslušnými právními předpisy a poměrně novým právním předpisem je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.  Tento zákon významně posiluje prevenci páchání protiprávních činů, preferuje výchovné a ochranné prvky výchovy, posiluje úlohu orgánu sociálně-právní ochrany dětí, Probační a mediační služby a především spolupráci všech institucí.

V rozhodovací činnosti soudů se uplatňují výsledky práce všech ostatních subjektů (OSPOD, policie, PMS, OSZ, apod.). Soudy jsou činné také v oblasti řízení o uložení ústavní nebo ochranné výchovy, která je s problematikou delikventních dětí úzce spjata. Soudnímu vyřešení případu by měla předcházet maximální snaha státních zastupitelství a PMS o řešení jinou formou než vynesením rozsudku a uložením trestu (u mladistvých zpravidla podmíněného).

Zkušenosti z praxe ukazují, že k co nejlepšímu posouzení a vyřešení případu je naprosto nezbytná maximální součinnost a spolupráce soudů, státních zastupitelství, probační a mediační služby a orgánů sociálně-právní ochrany dětí, popř. dalších institucí.

V přípravné fázi se okresní soud  podílel :

- Účastí v pracovní skupině k přípravě projektu

- Definováním vlastních  požadavků na systém

- Poskytnutím konzultací a statistických  údajů

V realizační fázi :

- Využívá data o klientovi

- Zajišťuje spolupráci se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné činnosti dětí a mládeže

- Žádá prostřednictvím systému o další informace

- Role soudu je především pasivní, tj, ze systému především čerpá informace. Přínosem je, že má všechny informace k dispozici ihned a má možnost se na případ řádně a včas připravit.

V organizační struktuře okresního soudu působí 5 soudců – specialistů na práci s mládeží, z toho: 4 soudci na opatrovnickém oddělení  a 1 soudce na trestním.

### Okresní státní zastupitelství v  Opavě

V přípravné fázi se na projektu podílí:

- Účastí na práci v pracovní skupině

- Definováním vlastních  požadavků na systém

- Poskytováním statistických údajů

V realizační fázi :

- Využívá a doplňuje data o klientovi

- Zajišťuje spolupráci se zainteresovanými subjekty v oblasti trestné činnosti dětí a mládeže

- Žádá prostřednictvím systému o další informace

V organizační struktuře OSZ v Opavě působí  1 pracovník – specialista na práci s mládeží.

### Probační a mediační služba, středisko Opava

V přípravné fáze se podílí:

- Účastí v pracovní skupině

- Definováním vlastních požadavků na systém

- Poskytováním statistických údajů

V realizační fázi :

- Významný subjekt nabízející alternativní varianty trestu a mediaci

# V organizační struktuře PMS, střediska v Opavě působí 1 pracovník – specializovaný na práci s mládeží.

# 13.2 Spolupracující subjekty systému

### Městská policie

Městská policie postupuje při své činnosti zejména podle zákona o obecní policii. Její činnost ve vztahu k nezletilým a mladistvým spočívá především v tom, že zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Dostává se tak do kontaktu i s dětmi, které jej narušují, dopouštějí se provinění, činu jinak trestného nebo přestupku. Při výkonu své činnosti úzce spolupracuje zejména s Policií ČR, příslušnými státními orgány a organizacemi a  orgány samosprávy.

V přípravné fázi se podílí :

- Zastoupením v pracovní skupině

V realizační fázi :

- Zajištění zpracování přestupků

- Předání podkladů o podezření ze spáchání činů jinak trestných, provinění

- Předávání informací o záškoláctví či jiných drobných deliktech

V organizační struktuře MP je začleněno prevenčně-informační středisko, které realizuje preventivní programy pro děti MŠ, ZŠ a veřejnost. Tyto programy realizují 2 pracovníci.

### Školy a školská zařízení

Spolupráce se zainteresovanými subjekty, na základě ohlašovací povinnosti ve smyslu příslušných právních norem, oznamování o podezření na šikanu, záškoláctví, nezájem rodičů, týrání, útěk apod.

### Zdravotnická zařízení, soukromé ordinace

Spolupráce se zainteresovanými subjekty, na základě ohlašovací povinnosti ve smyslu příslušných právních norem, v oblasti podezření na týrání, zneužívání, zanedbávání dítěte nebo zanedbávání péče o ně.

### Úřad práce

Úřady práce se pokoušejí čelit zvyšující se nezaměstnanosti mládeže poskytováním profesního poradenství, organizují podle potřeb regionu i rekvalifikační kurzy. Dále oznamují mladistvé a rodiče, kteří nespolupracují s úřadem a nebo byli vyřazeni z evidence ÚP pro nesoučinnost.

### Nestátní neziskové organizace

Zde jsou zahrnuty všechny organizace, které se podílejí jakýmkoliv způsobem na práci s dětmi, případně jim poskytují své služby. Tato síť je velice variabilní, neboť dochází k zániku některých zařízení a vzniku nových.

# 14.  Existující zařízení plnící roli primární               prevence  v Opavě

Na území města spolupracují státní i nestátní organizace, zabezpečující kromě jiného i činnosti na úseku prevence kriminality na všech úrovních.

### Policie ČR

Na úseku prevence pracují dva pracovníci, provádějí akce na základních a středních školách:

- Přednášky pro 1. - 5. třídy ZŠ k bezpečnosti silničního provozu, prezentace práce Policie ČR

- Přednášky pro 6. - 9. třídy ZŠ k trestné odpovědnosti nezletilých, mladistvých, k přestupkové činnosti, šikaně a alkoholu

- Pro SŠ přednášky a besedy k trestné činnosti, šikaně a alkoholu

Podílejí se na preventivních aktivitách ve spolupráci s MŠ, ZŠ, odborem školství a kanceláři primátora. V úzké spolupráci s Městskou policií a manažerkou prevence kriminality vyhodnocují potřebnost aktivit na úseku prevence situační a sociální, způsobu jejich realizace, možnost financování.

### Městská policie

Na úseku prevence pracují dva pracovníci. Realizují preventivní programy na MŠ, ZŠ a SŠ, pro dětský domov, seniory i zdravotně postižené:

- Besedy s žáky 2. a 3. tříd na témata vycházející z projektu Ajax (dopravní výchova, vlastní bezpečnost, šikana, program pro MŠ – pejsek Korálek na ulici)

- Dopravní výchova žáků 4. tříd v rámci výuky ve vlastivědě

- Besedy s žáky 8. tříd na téma trestní odpovědnost

- „Závod branné všestrannosti“ (vědomostní úkoly z oblasti zdravovědy, topografie, dopravní výchovy, požární ochrany a návykových látek)

- Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky pro žáky 8. tříd

- Soutěž o putovní pohár „Opavské primátorky“ (sportovně zaměřená soutěž)

- Ukázky práce a předvedení techniky MP v rámci Dne dětí

### Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické poradenské služby dětem, žákům a studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, směřující k optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu v oblastech:

- Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

- Psychologická a speciálně pedagogická intervence

- Informační a metodická činnost, příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace

Z této činnosti na úseku prevence je aktuální:

- Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými a výchovnými problémy

- Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů

- Metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence

- Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol

- Vedení přednášek a besed na úseku prevence sociálně patologických jevů

V rámci skupinové péče o klienty byly realizovány opakované intervence ve třídách v rámci prevence sociálně patologických jevů. Dále jsou průběžně realizovány interaktivní výcvikové programy (práce s celou třídou) se zaměřením na témata:

- „Já jsem já – osobnost“ – rozvoj sociálních vztahů, korekce chování, pohled druhých na sebe - pro 3. třídy ZŠ

- „Komunikace a řešení problémů“ – pravidla komunikace naslouchat ostatním, rozvoj komunikačních dovedností, umění říci „ne“ – pro 4. třídy ZŠ

- „Emoce, práce s vlastními pocity“ – využívání emočního intelektu, vnímání odlišností a pocitů jiných, strach-nejistota-obava - pro 3. a 4. třídy ZŠ

- „Povolené a nepovolené dotyky – syndrom CAN“ – nevhodné chování, hranice kontaktů, projevy rizikového chování (práce s příběhem) – pro 5. třídy ZŠ

Vzdělávání učitelek MŠ k posílení pedagogických kompetencí v prevenci sociálně patologických jevů bylo zaměřeno na problematiku poruch chování a agresivity u dětí a skupinové a individuální techniky práce v MŠ.

Prioritou se stala odborná podpora nově vznikajícím školním poradenským pracovištím celkem na 9 základních školách v Opavě, kde začali pracovat školní speciální pedagogové.

Primární prevence sociálně-patologických jevů je nedílnou součástí činnosti Pedagogicko-psychologické poradny. Jeden z pracovníků s pracovním zařazením oblastní metodik prevence funguje jako koordinátor metodiků prevence na školách a ostatních institucí, které se na realizaci prevence ve školách spolupodílejí. V případě zájmu školy realizuje oblastní metodik prevence besedy pro žáky, popř. rodiče nebo programy pro žáky a studenty se zaměřením na tématické okruhy, které jsou z hlediska primární prevence zvláště významné a měly by být obsaženy v minimálně preventivním programu. V besedách se jedná o témata šikany, závislostí a sociální sítě pomoci. Jsou realizovány jak pro základní školy, tak i pro střední. V rámci programů pro třídy jsou to programy pro různé věkové kategorie zaměřené na řešení problémů třídních kolektivů, popř. preventivní programy zahrnující sociálně-psychologické techniky na rozvoj sebepoznání žáků, práce s emocemi, komunikační dovednosti, řešení konfliktů, aj. V průběhu školního roku (2006/2007) byly realizovány preventivní programy pro 1.815 žáků v ZŠ na území města a v jeho částech.

Oblastní metodik prevence v rámci spolupráce s krajským školským koordinátorem prevence se podílel při zpracování podkladů pro výroční zprávy a dalších hodnocení a pro stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje.

Ve školním roce 2006/07 byla velká pozornost PPP věnována metodické a odborné podpoře nově vznikajícím školním poradenským pracovištím, které se v rámci rozvojového projektu Moravskoslezského kraje „Školní poradenská pracoviště“ zřizovaly na 8 opavských základních školách.

V návaznosti na probíhající optimalizaci opavského školství byla pozornost také věnována potřebám slučovaných škol na vytvoření nabídky akcí a výcvikových technik pro školní kolektivy a učitele (spolupráce v nově vytvořeném kolektivu, usměrňování vztahů ve třídách, adaptační kurzy), které pomáhaly upevňovat a rozvíjet zdravější klima v třídních kolektivech.

### Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MMO

V rámci prevence realizuje OSPOD následující přednášky a besedy:

- Trestná činnost mladistvých

- Domácí násilí

- Rodinné vztahy

- Besedy s učiteli MŠ, ZŠ a SŠ

- Předškolní průprava pro rodiče – doporučeno rodičům dětí MŠ

Ve spolupráci s nestátní organizací dodavatelsky OSPOD realizuje prázdninový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

### Probační a mediační služba ČR, Opava

Probační a mediační služba (PMS) ČR představuje relativně novou instituci na poli trestní politiky, její činnost vychází z propojení trestního práva a sociální práce. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zjišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cílem činnosti střediska Probační a mediační služby ČR v Opavě v roce 2007 byla stabilizace střediska po stránce personální a po stránce výkonu odborných činností. Zaměřili se na bezchybné plnění všech úkolů v oblasti probace a mediace za současného respektování strategických cílů PMS jako celku, tedy integrace pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti, podpora poškozených trestnou činností a ochrana společnosti. V rámci zajišťování těchto úkolů jsou ve středisku vykonávány tyto činnosti:

- Výkon trestu obecně prospěšných prací

- Dohledy podmíněně odsouzených

- Výkon agendy dohledů části podmíněně propuštěných klientů a dohledů a kontroly zkušebních dob mladistvých

- Mediační činnosti

- Oblast činností, specializovaných na mládež

Z hlediska typu evidovaných případů je v rámci vykonávacího řízení již od roku 2001 nejvíce zastoupena agenda spojená s organizací a zajištěním výkonu trestů obecně prospěšných prací.

V roce 2007 se oblast práce s mladistvými a nezletilými klienty podstatně rozšířila a prohloubila. Výraznou zásluhu na této skutečnosti mělo fungování a práce multiresortního týmu, v němž pracují: státní zástupkyně, soudci, kteří rozhodují ve věcech mladistvých a nezletilých, pracovnice OSPOD odboru sociálních věcí MMO, probační úředník, pracovník Armády spásy, vedoucí střediska výchovné péče, pracovníci PČR a ředitel Městské policie.

Ve spolupráci s Azylovým domem Samaritán Armády spásy v  Opavě, s nímž středisko na poskytování sociálních služeb a probačních resocializačních programů intenzivně spolupracuje již od roku 2001, byly vytvořeny a akreditovány dva probační programy. V r. 2007 bylo v rámci spolupráce s Krizovým a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ v Opavě zahájeno poskytování individuálních probačních programů pro závislé klienty a klienty ve složitých životních situacích, včetně krizové intervence.

# Nově evidované případy

# Evidováno celkem v r. 2007		428

Z toho mladistvých a nezletilých	  96

Nejvíce podnětů k zahájení činnosti středisko Probační a mediační služby Opava v r. 2007 získalo od Okresního ředitelství Policie ČR Opava, následně od Okresního soudu v Opavě a od obviněných.

### Středisko výchovné péče Opava (odloučené pracoviště Diagnostického ústavu pro mládež)

Činnost středisko realizuje formou ambulantní péče. Veškeré služby pro klienty jsou bezplatné. Klienti se mohou se svými problémy obracet i anonymně a nepotřebují žádné doporučení.

# Klientelu tvoří:	děti s rizikem či projevy poruch chování nebo s negativními jevy v sociálním vývoji ve věku od 3 do 18 let a osoby odpovědné za jejich výchovu

# Cíl činnosti:	komplexní pomoc a systematická péče při řešení školních, rodinných a psychických problému dětí, mládeže a jejich rodin.

# Poskytované služby:	diagnostické, preventivně výchovné a poradenské

# SVP nabízí následující činnosti:

- okamžitou pomoc při zachycení prvních signálů výchovných problémů (nerespektování autority, záškoláctví, krádeže, šikana)

- cílenou práci s vážnějšími poruchami chování u dětí a mládeže

- spolupráci s rodinou, přispívající k podpoře či obnově jejich funkce, ochraně práv dítěte

- metodické vedení při preventivně výchovných programech pro žáky ZŠ zaměřené na aktuální problém (narušené vztahy, šikana)

- odborné konzultace pro pedagogy a výchovné poradce v oblasti výchovy dětí s rizikem či projevy poruch chování

- zprostředkovávají preventivní volnočasové programy (program Pět P, program doučování, účast v nízkoprahových klubech)

- dle potřeby klienta zprostředkováváme další odborná vyšetření, popřípadě umístění klienta zprostředkováváme další odborná vyšetření, popřípadě umístění klienta ve středisku výchovné péče internátního typu

- dle potřeby klienta zprostředkováváme další odborná vyšetření, popřípadě umístění klienta ve středisku výchovné péče internátního typu

Způsob práce:	speciálně pedagogická diagnostika, konzultace individuální, rodinné,

terapeutická činnost, poradenství po telefonu, informační schůzky

tabulka 6: Počty klientů

| Evidováno klientů k 31.12.2007 celkem | 109 |
| --- | --- |
| Z toho: |  |
|  | z MŠ | 3 |
|  | ze ZŠ I. stupeň | 10 |
|  | ze ZŠ II. stupeň | 48 |
|  | ze SŠ | 33 |
|  | z rodin – předškolní věk | 3 |
|  | z rodin - po ukončení školní docházky | 12 |

### Centrum psychologické pomoci Opava, příspěvková organizace (dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Pracoviště CPP nabízí ambulantní formou psychologické a sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Nejčastěji se jedná o narušení vztahů v rodině, manželství, partnerství, rozvodovou a porozvodovou krizovou situaci, osobní vztahové problémy, nepříznivou sociální situaci s dopadem na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, nemoc, postižení apod.).

V oblasti sociálně právní ochrany působí organizace na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu:

# pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

# poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

# pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou

# zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

# vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Cílová skupina uživatelů:

# Rodiny: Uživatelem je rodina v celé mezigenerační šíři, jejíž členové se ocitli v tíživé psychosociální situaci  vlivem vnějších či vnitřních okolností a nezvládnutých mezilidských vztahů. Uživatelem je dítě/děti, dítě/děti v náhradní rodinné péči, manželský pár, jiný rodinný subsystém nebo celá rodina (párová, rodinná problematika v plné šíři), uživatelem je rodina s dítětem/dětmi či náhradní rodina s dítětem/dětmi, jejichž psychosomatický vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez vnější pomoci překonat a existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí.

# Osoby v krizi: Uživatelem je jednotlivec, popř. partneři se sníženou schopností řešit svou nepříznivou psychosociální situaci vlastními prostředky bez vnější podpory a pomoci (osobní, vztahová problematika v plné šíři).

# Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy:

# Uživateli jsou děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociální maladaptace. Jedná se o řešení situace dětí žijících v konfliktních vztazích mezi rodiči, popř. vychovateli, jimž může být uložena povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení.

# Jiné osoby: Kromě výše uvedených cílových skupin je uživatelem odborného sociálního poradenství i jiná osoba, která se ocitla v nepříznivé sociální situaci vlivem krize, obtíží v osobním, manželském, partnerském, rodinném a širším sociálním životě a není schopna ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či pomoci.

Všechna pracoviště odborného sociálního poradenství působí současně jako odborná poradenská zařízení pro děti.

tabulka 7: Počty klientů a konzultací

| Počet klientů | 214 |
| --- | --- |
| Počet konzultací k 31. 12. 2007 | 834 |

### Středisko integrace menšin Opava

### - při Institutu pedagogicko-psychologického poradenství Praha

Institut pedagogicko-psychologického poradenství v Praze realizuje projekt SIM – Středisko integrace menšin. Cílem činnosti tohoto střediska je vytváření podpůrného systému péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, zejména pak Romů a zkvalitňovat proces integrace těchto skupin do společnosti. Současně se předpokládá zlepšení podmínek pro včasnou péče a kvalitní vzdělávání v návaznosti na specifikaci vzdělávacích potřeb ve vztahu k individualitě žáka a v kontextu jeho kulturní odlišnosti aktuální sociální situaci. Zohlednění těchto specifik by mělo pozitivně ovlivnit následnou uplatnitelnost těchto skupin žáků na trhu práce. Dalším komponentem projektu je práce s rizikovou mládeží, která zahrnuje zejména identifikaci rizikových skupin, včasnou intervenci a tvorbu podpůrných programů pro prevenci a minimalizaci dopadů rizikového chování, tvorbu programů pro prevenci záškoláctví a prekriminálního chování.

Oblasti spolupráce:

# Poskytování speciálně-pedagogického, psychologického a sociálního poradenství

# Služby tutorů (cílem jejich činností je zlepšení studijních výsledků u žáků s neprospěchem nebo špatným průběhem studia, pomoc při zvládání sociálních kontaktů, zlepšení vztahu a motivace ke vzdělávání, snížení počtu žáků předčasně opouštějící vzdělávací systém, uplatnitelnost na trhu práce)

# Včasná péče (cílem je příprava dětí a rodičů na zahájení vzdělávání, rozvoj školní připravenosti, zvyšování školní úspěšnosti a zvládnutí základního vzdělávání s co nejmenšími možnými handicapy s ohledem na kulturní odlišnosti)

# Práce s třídními kolektivy

# Multikulturní výchova

# Volnočasové aktivity (Kluby mimovýukových aktivit, výtvarné dílny, tématické programy, sportovní aktivity, dramatické kroužky, pobytové tábory, zážitkové programy pro třídní kolektivy, realizace mimovýukových aktivit jako součást včasné péče)

# Poradenství a další vzdělávání asistentů pedagoga

Činnost je zajišťována odborníky v profesích: psycholog, speciální pedagog, pedagog, pracovník pro volný čas, kulturolog, sociální pracovník a je koordinována koordinátorem střediska.

### Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Hlavním úkolem střediska je zaujmout co nejvíce dětí a mladých lidí a nabídnout jim kvalitní trávení volného času. Pracuje pro všechny skupiny občanů – děti, žáky, studenty i dospělé. Cílem pracovníků střediska je umožnit jim smysluplně trávit volný čas, případně děti a žáky prostřednictvím práce zájmových útvarů přivést k trvalým zájmům, v některých případech orientovat na budoucí profesi. Dále organizují víkendové akce pro rodiče s dětmi. Pedagogičtí pracovníci střediska připravili pro školy 6 vlastních vzdělávacích pořadů – pro ZŠ cyklus tří pořadů o lidovém umění a kultuře Opavského Slezska, cyklus výchovných pohádkových pořadů pro děti – 5 témat za školní rok, pořad zaměřený na prevenci dětských úrazů a charitní výchovné koncerty. Jako jediná instituce v Opavě se také věnují národopisné tematice - pracují zde národopisné soubory, organizují pro ně a s nimi folklorní akce na území Opavského Slezska a pečují o udržení lidového umění v Opavě.

V loutkovém divadle pravidelně pracuje 14 divadelních souborů, které připravují nedělní představení pro děti.

Na oddělení turistiky nabízí pracovníci vodácké aktivity, školní výlety, programy na pobytových akcích a táborech, lyžařskou školičku, střelectví.

Na úseku přírodovědy se věnují nejen zvířatům, která jsou v majetku SVČ, ale ve spolupráci s ČSOP také ochraně přírody.

Vysoký počet členů zájmových útvarů je také důkazem skutečnosti, že o tyto činnosti je mezi lidmi stále zájem, že nejsou zdaleka na ústupu, je potřeba je zachovat a nabízet.

# Počet zájmových útvarů ve školním roce 2006/07:			   151

Počet členů zájmových útvarů ve školním roce 2006/07:		1 980

| Typ akce | Počet akcí | Počet účastníků |
| --- | --- | --- |
| Příležitostné akce | 516 | 33 221 |
| Soutěže | 113 | 21 220 |
| Pobytové akce | 44 | 1 213 |

Osvětovou činností a prevencí sociálně patologických jevů je ve své podstatě celá činnost SVČ. Nejen že pestrá a velmi bohatá nabídka trávení volného času dětem snižuje riziko vzniku závislostí, snižuje rozvoj kriminality, ale také formuje osobnost dětí a zapojují se i rodiče.

### Nestátní neziskové organizace

# ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava

# Toto sdružení se podílí významným podílem na úseku naplňování prevence kriminality:

# Psychologicko-právní poradna pomoc obětem domácího násilí (je anonymní, bezplatná, možnost konzultace s psychologem, sociální pracovnicí, právníkem, poradna je pro každého a navíc se specializuje na pomoc obětem domácího násilí).

# Dva nízkoprahové kluby, jednak pro děti od 6 do 12 let a pro starší od 13 do 19 let na sídlišti v Opavě-Kateřinkách, jež navštěvují romské děti, druhý nízkoprahový klub pro mládež od 15 do 19 let v prostorách budovy na Hradecké 16. Nízkoprahové kluby podchycují děti a mládež, jež není nikde institucionálně zařazena. Většinou se jedná o děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí včetně romského etnika nebo v případě nízkoprahového klubu Legál na Hradecké 16 o mládež, žijící na hraně zákona. Pracovníci „nízkoprahu“ nabízí alternativní trávení volného času, snaží se motivovat k pravidelné volnočasové činnosti, např. hudební skupinky, sportovní, výtvarnou, v lepším případě i ke studiu, či práci. Jedná se o klasickou sociální práci a velmi náročnou činnost pod průběžnou odbornou supervizí.

# Dobrovolnické centrum - sdružuje asi 50 dobrovolníků, jež spolupracují se Slezskou nemocnicí v Opavě, se Střediskem výchovné péče (doučování), dále dobrovolníci pracují v rámci preventivního programu Pět P. Program je určen dětem od 6 do 15 let, dětem z málo stimulujícího rodinného prostředí, dětem s menším sociálním, psychosociálním či zdravotním handicapem s cílem poskytovat dětem hodnotný, dlouhotrvající, odborně supervidovaný vztah s kamarádem a formou společných, vhodně zvolených aktivit posilovat jejich samostatnost, sebedůvěru, komunikativnost a schopnost navazování vztahů se svými vrstevníky a blízkými dospělými osobami. Dobrovolníci jsou vybírání z řad vysokoškolských studentů.

tabulka 8: Nízkopravová zařízení - volný čas

| Aktivita | Věková struktura | Počet evidovaných klientů | Počet evidovaných kontaktů |
| --- | --- | --- | --- |
| Legal klub | 15 – 19 let | 116 | 1254 |
| Motouz | 6 – 9 let | 149 | 2515 |

tabulka 9: Krizová pomoc (osoby v krizi a oběti domácího násilí)

| Počet uživatelů | Počet intervencí | Akutní ubytování (2 pokoje) |
| --- | --- | --- |
| 321 | 643 | 16 osob |

# Armáda spásy

Provozuje azylový dům pro muže, noclehárnu pro muže, nízkoprahové denní centrum a „Dům pro matky s dětmi“. Pomáhá lidem bez přístřeší či v nouzi a díky specializovaným programům podporuje jejich následnou integraci do společnosti. Realizuje probační program ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR a věznicí v Opavě.

V rámci probačních programů nabízí:

# možnost výkonu trestu obecně prospěšných prací

# poskytování psychologického poradenství

# společensky prospěšnou činnost

# probační resocializační programy pro mladistvé („Krok za krokem“, „Nová šance“)

# probační programy pro dospělé klienty

|  | Kapacita | Počet uživatelů | Využití služby v % | Počet návštěv | Počet kontaktů | Počet intervencí | Počet osob | Počet odprac. hodin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azylový dům | 23 lůžek 4 byty | 54 | 86,4 |  |  |  |  |  |
| Noclehárna | 18 lůžek | 172 | 51,1 |  |  |  |  |  |
| Nízkoprahové denní centrum | 30 |  | 81,2 | 8891 |  |  |  |  |
| Terénní práce |  |  |  |  | 294 |  |  |  |
| Sociální poradenství |  |  |  |  |  | 1464 |  |  |
| Výkon alternativních trestů |  |  |  |  |  |  | 31 | 1086 |

# Charita Opava

# Linka důvěry – poskytuje telefonickou krizovou pomoc lidem nacházejícím se v akutní krizové situaci. Vedle toho nabízí, popř. zprostředkovává kontakty na odborníky a návazná pomáhající zařízení zdravotní a psychosociální sítě v regionu, poskytuje poradenství v oblasti psychosociální.

# Mateřské centrum Neškola je volnočasové zařízení, určené rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem.

# Občanská poradna poskytuje službu občanům, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami, neznají svá práva a povinnosti, neznají platnou legislativu a neumí se v ní orientovat, žádající kvalifikovanou radu, informaci, pomoc, varianty řešení a podporu.

# Středisko vzájemné pomoci poskytuje sociální služby osobám, které jsou v hmotné, sociální nebo psychické krizi nebo které nedovedou nebo nemohou svou situaci řešit vlastními silami. Klientelu tvoří širší okruh dospělých osob a to lidé bez přístřeší, rodiny nebo samoživitelé s dětmi, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, etnické menšiny.

| Aktivita | Počet kontaktů | Počet klientů | Počet dotazů | Počet dospělých | Počet dětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linka důvěry | 3545 |  |  |  |  |
| Telef. krizová pomoc |  | 750 |  |  |  |
| Občanská poradna |  |  | 860 |  |  |
| Neškola |  |  |  |  |  |
| - návštěvnost |  |  |  | 10 | 12 |
| - 9 výletů |  |  |  | 50 | 128 |

# EUROTOPIA  Opava, o. p. s.

Zabezpečuje činnost nízkoprahového zařízení pro děti do 15 let v budově na Hradecké 16.

Organizuje zážitkové výlety, zážitkové pobyty a další volnočasové programy a pravidelné programy pro Základní školu v Opavě, Dvořákovy sady, především pro přípravný ročník.

# Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“

# Poskytuje individuální a skupinovou terapii pro lidi s problémem závislostí, při akutních neurotických a psychosomatických problémech, krizová intervence, prevence závislostí.

# Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, nácvik relaxačních technik.

# Sociálně-právní poradenství a reference do dalších léčebných zařízení.

# Odběry krve na zjištění virové hepatitidy.

# Ambulantní léčba – klienti

|  | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Počet klientů - uživatelů drog | 121 | 87 |
| - z toho prvních kontaktů | 24 | 50 |
| Počet neuživatelů (využili alespoň jednou služeb) | 103 | 112 |

# Ambulantní léčba

| Služba | Počet osob, které danou službu využily | Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |  |
| Sociální práce | 28 | 62 | 104 | 99 | Počet intervencí |
| Individuální terapie, poradenství | 106 | 124 | 663 | 353 | Počet sezení/délka trvání jednoho |
| Rodinná terapie, poradenství | 27 | 6 | 47 | 15 | Počet sezení/délka trvání jednoho |
| Rodičovská skupina |  |  |  |  | Počet skupin/délka trvání jedné |
| Krizová intervence | 5 | 10 | 5 | 10 | Počet intervencí |
| Intervence po telefonu, internetu |  |  | 102 | 113 | Počet intervencí |
| Těhotenské testy |  |  |  |  | Počet provedených testů |
| Testy na přítomnost drog | 21 | 73 | 27 | 84 | Počet provedených testů |

# Kontaktní a poradenské služby, terénní programy

| Služba | Počet osob, které danou službu využily | Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci) |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |  |
| Kontakt s uživateli drog | 101 | 125 | 1107 | 1145 | Počet kontaktů2) |
| – z toho prvních kontaktů | 34 | 49 | 34 | 49 | Počet kontaktů |
| Výměnný program | 47 | 41 | 233 | 204 | Počet výměn3) |
| – vydané injekční jehly |  |  | 8 306 | 12 486 | Počet |
| Hygienický servis | 25 | 24 | 115 | 276 | Počet využití sprchy, pračky |
| Potravinový servis | 101 | 98 | 1002 | 1020 | Počet |
| Zdravotní ošetření | 17 | 14 | 45 | 35 | Počet ošetření |
| Individuální poradenství | 35 | 35 | 103 | 106 | Počet sezení/délka trvání jednoho |
| Skupinové poradenství |  |  |  |  | Počet skupin/délka trvání jedné |
| Krizová intervence | 3 | 6 | 3 | 9 | Počet intervencí |
| Reference do K-center |  |  |  |  | Počet referencí |
| Reference do léčby | 4 | 4 | 4 | 4 | Počet referencí |
| Reference do programů substituce |  |  |  |  | Počet referencí |
| Asistenční služba |  |  |  |  | Počet intervencí |
| Testy HIV | 17 | 17 | 18 | 24 | Počet provedených testů |
| Testy HCV | 17 | 17 | 18 | 24 | Počet provedených testů |
| Testy HBV | 17 | 17 | 18 | 24 | Počet provedených testů |
| Těhotenské testy |  |  |  |  | Počet provedených testů |
| Testy na přítomnost drog | 20 | 30 | 73 | 84 | Počet provedených testů |
| Intervence po telefonu, internetu |  |  | 32 | 55 | Počet intervencí |

# Fond ohrožených dětí

# Poskytování pomoci dětem týraným, opuštěným a sociálně zanedbávaným.

# Vyhledávání náhradních rodin dětem zdravotně či jinak handicapovaným, pro které se nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí.

# Poskytování bezplatného základního sociálně-právního poradenství pro veřejnost.

# Pomoc dětem z dětských domovů při vstupu do samostatného života.

# Spolupráce s orgány zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí, s lékaři, školami, nemocnicemi apod.

Na území správního obvodu města Opavy je celkem 23 úplných základních škol. V rámci správního obvodu obce je zřízeno 18 ZŠ neúplných (1. - 5. třída). Na základních školách pracuje celkem 8 školních klubů.

Na 8 základních školách pracují speciální pedagogové jako školní poradenští pracovníci. Se školami spolupracují externě psychologové dle potřeb prostřednictvím občanského sdružení PREEDUK.

Na základních školách zřizovaných Statutárním městem Opava jsou školní hřiště otevřena jako veřejně přístupná sportoviště, na kterých dvakrát týdně pracují s dětmi streetworkeři (činnost streetů byla součástí projektu v r. 2005), na provoz dohlíží správci. V mateřských školách jsou veřejně přístupné zahrady k využití pro děti a jejich rodiče ve volném čase.

Opava je městem sportu. Je tady velká škála sportů, ze kterých si mohou děti, mládež a jejich rodiče vybrat: fotbal, hokej, basketbal, beachvolejbal, hokejbal, kanoistika, softball a další.

Je zde víceúčelová sportovní hala, fotbalový stadion, městské lázně s bazénem, městské koupaliště, skatepark, který byl v loňském roce otevřen s rozlohou 900 m² a řadí se tak mezi největší skateparky v republice.

Všechny výše uvedené státní a nestátní instituce vzájemně spolupracují, informují se a zvou se vzájemně na pracovní schůzky, řešící výstupy své činnosti a plány. Všechny rovněž spolupracují s Magistrátem města Opavy v zastoupení odboru školství (manažer prevence kriminality), odboru sociálních věcí (sociálně právní ochrana dětí a sociální kurátor pro dospělé, romský asistent, romský poradce). V rámci činnosti pracovních skupin zapojených do Komunitního plánu jsou řešeny chybějící aktivity a služby na úseku prevence, v případě neziskových organizací je zabezpečeno spolufinancování jejich činnosti na úseku sociální práce v rámci rozpočtu města.

# 15.  Analýza  S W O T

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik projektu, tzv. SWOT analýza je standardní metoda používaná k přehledné prezentaci analytických poznatků o předkládaném projektu. Ve SWOT analýze jsou srozumitelně, objektivně, stručně uvedeny silné a slabé stránky projektu, příležitosti a rizika jeho realizace a následného provozu. Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň eliminací slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných rizik.

tabulka 10: SWOT analýza

| Silné stránky SVI – jedna z priorit Strategie prevence kriminality v ČR – do budoucna možnost systémové spolupráce v rámci celé ČR technické, organizační a odborné zázemí spolupracujících institucí propojitelnost, rychlost komunikace spolupracujících institucí jasně prokázaná potřeba a relevance projektu projekt pokrývá celé území SMO zájem o realizaci projektu mezi spolupracujícími subjekty systému osobní zainteresovanost specialistů bližší, týmová spolupráce specialistů jednotlivých institucí včasné zachycení dítěte a včasná reakce OSPOD rychlá a smysluplná práce s cílovou skupinou projektu zajištění rychlé a maximální informovanosti subjektů vytvoření databáze delikventních, týraných, zneužívaných, zanedbávaných a ohrožených dětí využitelnost získaných statistických údajů pro analýzy, úspěšné žádosti o granty a efektivní realizaci preventivních aktivit v lokalitě ověřená, osvědčená metoda podpora v legislativě efektivita systému SMO jako iniciátor – garance průběžné podpory bezpečnost pro klienta z hlediska ochrany osobních údajů | Slabé stránky vysoké nároky na aktuálnost a relevanci informací finanční nenávratnost projektu opakované finanční dotace z rozpočtu SMO na udržení projektu a jeho zdokonalení minimální zkušenost s takovým rozsáhlým projektem absence systémové spolupráce v rámci celé ČR slabá, neuspokojující zpětná vazba pro spolupracující subjekty cíl projektu stanoven teoreticky, otázka jeho aplikace v praxi o tom, zda a jak bude spolupráce fungovat, bude rozhodovat osobní přístup jednotlivých spolupracovníků – specialistů |
| --- | --- |
| Příležitosti zvyšující se nároky a požadavky na objasnění důvodů, které vedly klienta k delikventnímu jednání vytvoření podmínek pro efektivní naplňování sociálně nápravného programu prostřednictvím informačního propojení institucí a zařízení pracujících s rizikovou mládeží použití elektronického podpisu bude umožňovat poskytovat materiály mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v elektronické podobě, což urychlí vzájemnou komunikaci analýza krátkodobých a dlouhodobých trendů kriminality v regionu, detekce problémových jevů. možnosti definování nejrizikovějších lokací z pohledu páchání trestních činů a přestupků včetně strategického návrhu na využití volno-časových aktivit cílových skupin a preventivních aktivit v dané lokalitě celý projekt umožní zefektivnit komunikaci mezi subjekty zapojenými v práci s ohroženým dětmi a mládeží – Tým pro mládež odstranění institucionálních bariér, formálního přístupu medializace tohoto způsobu spolupráce | Rizika nedostatky finančních prostředků k dlouhodobému udržování projektu problémy s včasným zahájením provozu aplikace SVI termínové riziko – realizace projektu nebude včas ukončena problémy se závěrečným vyúčtováním a finančním ukončením projektu Pořízená aplikace a technologie nesplňují požadavky na kvalitu neočekávaný nezájem uživatelů a provozovatelů SVI nezajištění možné informovanosti všech subjektů v co nejkratším čase prosazování vlastních zájmů jednotlivých organizací nad zájmy principu fungování SVI vedlejší subjekty nebudou ochotny se zapojit do SVI, nepochopení cílů projektu SVI nedostatečná komunikace v rámci Přípravného týmu, respektive Týmu pro mládež Skryté více náklady v souvislosti s realizací projektu udržitelnost a rozvoj projektu nepochopení, nezvnitřnění cílů projektu, formální přístup některých pracovníků vzhledem k pracovní vytíženosti jednotlivých členů Týmu pro mládež může být ohroženo jejich aktivní zapojení do týmové spolupráce obavy pracovníků OSPOD ze „ zahlcení“ množstvím podnětů a úkolů po zavedení informačního systému problém rozlišit závažnost informace a zvolit adekvátní způsob řešení problému není vytvořena síť podpůrných sociálních služeb – terénní sociální služby, probační a a mediační programy, nízkoprahová zařízení |

# 16. Fáze projektu

Projekt SVI ve Statutárním městě Opava předpokládá následující fáze:

- Přípravná fáze

- Podání a schvalování projektu

- Realizační fáze

- Zkušební fáze

- Provozní fáze

16.1 Přípravná fáze projektu

Projekt předpokládá následující zásady řešení při přípravě projektu:

- předprojektová analýza uskutečnitelnosti projektu, včetně předběžného zjištění zájmu ze strany specialistů spolupracujících institucí

- zajištění politického rozhodnutí orgánů obce s rozšířenou působností realizovat SVI

- zajištění „Prohlášení o spolupráci“ spolupracujících institucí

- určení osoby odpovědné za realizaci projektu, jako koordinátora realizace projektu

- zpracování a schválení realizačního záměru

- zpracování kompletní projektové dokumentace a žádosti o dotaci z MV ČR

- konzultace s metodikem SVI  MV ČR

- podání žádosti do 15. 2. 2008 na MV ČR

### Pokud bude projekt schválen Republikovým výborem MV ČR a realizátor projektu Statutární město Opava obdrží  příslib dotace na realizaci projektu  nastane

# 16.2 Realizační fáze projektu

- ustavení Týmu pro mládež tvořeného specialisty spolupracujících institucí

- ustavení Řídícího týmu tvořeného představiteli jednotlivých institucí

- ustavení Řídícího týmu tvořeného představiteli jednotlivých institucí

- výběrové řízení na dodavatele SW a HW

- řízení a koordinaci realizace projektu

- zajištění nákupu HW (server, klientské PC), SW (server. a klientské licence)

- zpracování podrobné analýzy a úvodní studie SVI

- zajištění vývoje systému, vývoje jádra systému, uživatelského prostředí, integrační platformy, klientské části systému a dalšího vývoj

- monitoring projektu

16.3 Zkušební fáze projektu

- testování bezpečnosti a chybovosti systému

- odevzdání pilotní verze systému

- implementace na cílové prostředí

- opravení chybových stavů

- vývoj změnových požadavků

- testování změnových požadavků

- zajištění pilotního provozu SVI

- vytvoření metodiky SVI pro uživatele

- vytvoření uživatelské a provozní dokumentace

- zajištění školení uživatelů a provozovatelů SVI

# 16.4 Provozní fáze projektu

- zajištění reálného provozu SVI

- zabezpečení provozu SVI

- monitoring realizace projektu

- zajištění udržitelnosti projektu

16.5 Dosavadní vývoj a harmonogram projektu

Srpen 2008 - Systém včasné intervence byl zapracován do Koncepce prevence kriminality pro období 2009 – 2011 jako jeden z plánovaných cílů na úseku sociální prevence.

Říjen 2008 -  setkání zástupců OS, PMS, OSZ, policie ČR, OSPOD, náměstek primátora, vedoucí odboru školství, manažer prevence kriminality, ředitel Městské policie, pracovníci Městské policie na úseku prevence, zástupkyně Slezské nemocnice Opava na oficiální prezentaci projektu SVI, kterou realizovala  ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR PhDr. Jitka Gjuričová a metodik SVI z odboru prevence kriminality MV ČR  Mgr. Ferdinand Raditsch.

Říjen 2008 - pracovní schůzka u náměstka primátora, Mgr. Jaroslava Horáka: vedoucí odboru sociálních věcí a manažer prevence kriminality dohodli další postup prací na přípravě projektu Systém včasné intervence: na přípravě projektu se budou podílet manažer prevence kriminality, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru informatiky a pracovnice kanceláře primátora (oddělení rozvoje města).

Leden 2009 - podpis Souhlasného prohlášení o spolupráci ředitelem PČR, předsedou Okresního soudu v Opavě, ředitelem Okresního státního zastupitelství v Opavě, ředitelem Probační a mediační služby, primátorem Statutárního města Opavy.

Leden 2009 - vytvoření pracovní skupiny k realizaci projektu ze zástupců jednotlivých institucí.

# Do 15. 02. 2009 odeslání žádosti o dotaci včetně projektu na MV ČR.

Březen - duben 2009 - v případě schválení projektu a přislíbení dotace z MV ČR bude pracovní skupina dále pracovat jako „Tým pro mládež“ dle Metodiky SVI.

Květen - červen 2009 - bude vypsáno výběrové či poptávkové řízení na dodavatele HW+SW,

vyhodnocení nabídek a příprava smlouvy s dodavateli, jednání o časovém harmonogramu realizace.

září 2009        -   nákup HW+SW, úvodní studie aplikace.

říjen 2009       -  analýza.

listopad 2009  -  testování systému, opravy, změny, tvorba dokumentace.

prosinec 2009 - start pilotního provozu, akceptace, předání dokumentací, školení.

leden 2010      - start ostrého provozu.

# Projekt bude realizován a udržován i nadále po skončení dotace z  MV ČR.

# Předpokládané termíny realizace:

| Začátek realizace projektu SVI | 1 .9. 2009 |
| --- | --- |
| Dodávka HW a SW projektu | 15.9.2009 |
| Analýza, tvorba funkční a technické specifikace | 1.10.2009 |
| Implementace systému, integrace | 15.11.2009 |
| Testování systému, opravy, změny | 30.11.2009 |
| Start pilotního provozu | 1.12.2009 |
| Akceptace, předání dokumentací, školení | 16.12.2009 |
| Start ostrého provozu | 1.1. 2010 |

17. Personální zabezpečení projektu

Žadatelem – vlastníkem výstupu akce je Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava.

Management projektu je zachycen pomocí obrázku č. 2. V červeném rámečku jsou označeny odbory, resp. instituce, které jsou součástí realizačního týmu akce.  Garantem realizace projektového záměru je odbor školství Magistrátu města Opavy, protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality Dagmar Polášková.

Odpovědnost jednotlivých oborů při realizaci akce vyplývá i z jejich kompetence a odpovědnosti v rámci práce pro Statutární město Opava.

Odbor školství – protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality zpracovává koncepci protidrogové politiky a prevence kriminality, plní funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence a prevence kriminality, iniciuje a metodicky se podílí na přípravě a realizaci projektů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, vede přehled o zařízeních, institucích, organizacích a fyzických osobách pracujících v protidrogové oblasti a prevence kriminality a podle potřeby jim zabezpečuje odbornou a organizační pomoc, spolupracuje se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Městskou policií Opava,  Policií ČR  a se zástupci nestátních subjektů, zajišťuje školení v oblasti protidrogové problematiky a prevence kriminality a spolupracuje se státními i nestátními a samosprávnými institucemi s působností v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

Odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytuje základní sociální poradenství, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, na základě rozhodnutí soudu je ustanoven opatrovníkem na ochranu práv a zájmů dítěte, je garantem komise pro sociálně – právní ochranu dětí, poskytuje součinnost soudu, PČR, MP v řešení případu domácího násilí, zabezpečuje agendu romského poradenství.

Městská policie Opava dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,  na veřejný pořádek a čistotu veřejných prostranství ve městě Opavě a na dodržování pravidel občanského soužití. V součinnosti s Policií ČR přispívá k ochraně osob a majetku a bezpečnosti silničního provozu. Podílí se na prevenci kriminality ve městě.

Kancelář primátora, oddělení rozvoje města zajišťuje celý proces týkající se dotačního řízení, tj. monitoruje možnosti získávání externích dotačních zdrojů na projekty města, zajišťuje správné a úplné předložení projektových žádostí, zaštiťuje činnosti vedoucí k podpisu dotačních smluv a ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Opavy předkládá průběžné, závěrečné a monitorovací zprávy dle požadavků poskytovatelů dotací.

V oblasti zadávání veřejných zakázek bude v realizačním týmu působit také pracovník oddělení veřejných zakázek Kanceláře tajemníka. Odbor právní a organizační zajišťuje právní podporu při činnostech města. Do realizace akce bude zapojen pracovník odboru při uzavírání smluv s dodavateli apod. Finanční stránka projektu bude zajišťována prostřednictvím Odboru finančního a rozpočtového, který provádí finanční hospodaření města (vede účetnictví, navrhuje rozpočty apod.). Odbor odpovídá za správný postup účtování finančních toků akce dle pravidel případného poskytovatele dotace na realizaci akce.

Do projektu dále vstupují zástupci ostatních instituce: Okresní soud v Opavě, Okresní státní zastupitelství Opava, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR a Pedagogicko-psychologická poradna.

# Obrázek 1: Složení pracovní skupiny

# Obrázek 2: Organizační struktura žadatele od 1.12.2008

# 18. Technické a technologické řešení projektu

18.1 Architektura řešení SVI

Informační systém SVI je tvořen centrální aplikací, zajišťující tři hlavní činnosti:

- sběr, třídění a evidenci hlášenek o delikventních dětech, mládeži a jejich rodinách

- sběr, třídění a evidenci hlášenek týraného, zanedbávaného nebo zneužívaného dítěte

- zpracování dat a vyřízení procesní stránky spojené s jednotlivými typy hlášenek

Systém SVI je vytvořen jako webový systém, k němuž všichni uživatelé přistupují přes jediné společné rozhraní. Struktura subjektů přistupujících k systému je podchycena vytvořením uživatelských rolí na úrovni systému, které určují oprávnění k práci se systémem. Tím je zaručeno, že daná skupina uživatelů (např. pracovníci PČR, soudu apod.) mají umožněn přístup jen k předem určeným funkcím systému a příslušným datům. Každý uživatel se do systému přihlašuje po zadání vlastního uživatelského jména a hesla.

Paralelně se zpracováním hlášenek poskytuje systém SVI také následující administrátorské a analytické služby:

- statistiky a grafy z uložených dat

- sofistikované vyhledávání a filtrování uložených dat

- správa a vedení souvisejících záznamů (spisy, úřední záznamy), jejichž vzhled kopíruje příslušné papírové předlohy (pro potřeby kontroly, tisku a archivace)

- administrace systému (webových účtů, apod.)

I v této části informačního systému SVI jsou příslušné funkce dostupné pouze oprávněným uživatelům, v závislosti na jejich uživatelských rolích definovaných na základě kompetenční matice přístupových práv.

Informační systém je vybudován na platformě Microsoft. Uživatelská aplikace je naprogramována pomocí technologie NET a veškeré její součásti jsou umístěny na serveru SVI. Tato webová aplikace je obsluhována (hostována) Internet Information Serverem. Uživateli tedy na jeho stanici postačí pouze internetový vyhledávač - Internet Explorer.

Webový server s aplikací SVI bezpodmínečně vyžaduje šifrování veškerého provozu od jeho klientů, z důvodu bezpečnostního zajištění provozu (protokol HTTPS). Uložená data na serveru, HD serveru, jsou šifrována. Na serveru je využito maximum bezpečnostních prvků nabízených operačním systémem - autentifikace, záznam provozu, atd. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí software Norton Antivirus.

Celé řešení bude umístěno na jednom fyzickém serveru. Přístup do oddělené oblasti bude bráněn FireWallem pro kontrolu vstupních a výstupních toků aplikací. Nad operačním systémem serveru bude nainstalován MS Internet Information Server 6.0 a .NET Framework

### Webová aplikace

Webová aplikace SVI je veřejně přístupná přes protokol HTTPS. Aplikace jsou nastaveny tak, že pro šifrovanou komunikaci používají anonymní serverový certifikát.

Celý server bude umístěn za Firewallem, aby bylo možné vydefinovat komunikaci a zamezit tak případným nežádoucím útokům.

### Bezpečnost

# Veškerá konfigurace serveru bude podřízena snaze dosáhnout maximální bezpečnosti.

- Tvorba hesel bude nastavena s důrazem na bezpečnost serveru

- Činnost a přístupy k serveru budou zaznamenávány

- Operační systém a antivir budou pravidelně a automaticky aktualizovány

- Zálohování bude automatizováno

### Vzdálený přístup

Vzdálený přístup bude povolen pouze administrátorům serveru za účelem správy. Vzdálený přístup uživatelů nebude povolen.

### Šifrování přístupu

Server bude nabízet uživatelům přístup pouze přes webové služby, jiný typ přístupu nebude povolen (například souborové sdílení). Přístup k aplikaci SVI na webovém serveru bude povolen pouze po šifrovaném protokolu HTTPS. Nešifrovaný protokol HTTP bude sloužit pouze pro zobrazení uvítací stránky aplikace. Jiné přístupové protokoly budou blokovány softwarovým firewallem serveru.Testování aplikace

Testování aplikace bude provedeno z technického a uživatelského pohledu. Ověřena bude stabilita aplikace a její veškeré komunikační vazby vůči okolí . Ověřena bude kompletní uživatelská funkčnost aplikace. Výsledky testovací fáze budou zapracovány do finální verze aplikace.

18.2 Implementace

V této finální fázi dojde k převedení aplikace z testovacího prostředí na provozní režim. V rámci této fáze dojde k zaškolení administrátora do struktury aplikace a jejích jednotlivých komponent. Budou vysvětleny kroky nutné pro pravidelnou údržbu a správu aplikace. Zároveň bude provedeno školení uživatelů o aplikaci SVI a jejím používání. Během ověřovacího provozu bude prováděn dohled s podporou nad činností uživatelů.

# 19. Udržitelnost projektu

## Popis pokračování projektu po skončení finanční podpory z MV ČR

Z finanční podpory MV ČR je předpokládaná příprava a vybudování SVI v Opavě, tj. příprava, odzkoušení pilotní verze SVI, spuštění v reálném provozu. Po skončení dotace bude projekt i nadále realizován, aplikace SVI v Opavě bude i nadále provozována především z prostředků Statutárního města Opava.

## Přínos projektu

Projekt představuje zavedení nové aplikace SVI, která zajišťuje propojení a spolupráci institucí zúčastněných na péči o delikventní děti, děti se syndromem CAN. V tomto systému vykonávají orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie České republiky, obecní policie, soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, úřady práce, zdravotní, školské orgány a nestátní neziskové organizace systematickou a kontinuální práci s dětmi, jejich rodinou a komunitou. Nová forma tohoto systému povede k rychlé, efektivní a adekvátní reakci na delikventní jednání, která bude poskytnuta v co nejkratším čase a co nejúčinnějším způsobem.

Realizací projektu dojde k potřebné investici do technického vybavení zúčastněných hlavních subjektů, především do počítačového vybavení obvodních odd. PČR v Opavě.

Zřízení „Týmu pro mládež“, lze považovat za stěžejní pilíř, na kterém je postaveno celé fungování smyslu SVI  v Opavě.

## Dopady projektu

- výsledky projektu Systém včasné intervence mají dopad na většinu jednotlivých oblastí problematiky sociálně-právní ochrany dětí. Mezi základní dopady řadíme tyto:

- zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů v co nejkratším čase o nezletilých a mladistvých delikventech, o uložení a průběhu přijatých výchovných, ochranných či trestních opatřeních. To umožní především komplexní pohled na dítě, větší znalost jeho prostředí a určení adekvátního postupu

- zajištění maximální možné informovanosti všech subjektů v co nejkratším čase o dětech se syndromem CAN. Užitých opatření, jejich efektivitě, mapování dalšího postupu

- rychlejší komunikace, maximální zjednodušení a zefektivnění administrativy umožní kurátorům a sociálním pracovnicím věnovat více času klientovi (dítěti, jeho rodině) a pokusit se tak o nápravu poškozeného stavu

- shromažďováním informací a využíváním elektronické komunikace dojde k vytvoření unikátní databáze s okamžitě a dlouhodobě dostupnými a aktuálními informacemi o dětech či mladistvích, které jsou v péči orgánů sociálně-právní ochrany. Databáze bude poskytovat aktuální, přesné a obsáhlé informace o dítěti a jeho zázemí. Přínosem je opět včasný a komplexní pohled na dítě a jeho prostředí

- důsledkem možnosti okamžitě a adekvátně reagovat na vzniklou situaci dítěte dochází ke zvýšení pravděpodobnosti odklonu dětí od případné kriminální kariéry a vytvoření podmínek pro stanovení odpovídajícího sociálně nápravného programu a jeho efektivního naplňování

- relativně oddělená část aplikace SVI umožňuje vytvářet statistické výstupy a analýzy podle různých úrovní agregace a rozličných předmětů. Statistiky je možné přizpůsobit požadavkům a potřebám tak, aby na jejich základě bylo možné určit a identifikovat hlavní rizikové faktory, problematické či ohrožené skupiny dětí (mládeže), kritická místa a postihnout krátkodobé a dlouhodobé trendy dětské kriminality v lokalitě

# Vyhodnocování efektivity

Pro hodnocení skutečných dopadů způsobu práce v SVI  jsou nastavena následující kritéria vyhodnocování efektivity a praktických dopadů Systému včasné intervence. Zpracováno dle „Závazné metodiky Systému včasné intervence a Týmu pro mládež “.

## Kvalitativní kritéria

# Druhy přijímaných opatření

- poměr jednotlivých druhů opatření (dle jejich závažnosti – výchovných, ochranných, trestních) a vysvětlení – samostatně u dětí do 15 let a samostatně u mladistvých

- porovnání uvedeného poměru a četnosti před 3 roky a po zavedení SVI

# Porovnání závažnosti protiprávního jednání

- srovnání výskytu a vzájemného poměru deliktů před (3 roky) a po nasazení SVI, plus interpretace (opět samostatně u dětí do 15 let a samostatně u mladistvých)

# Přehled opatření ve vazbě na delikt

- jaká opatření jsou přijímána u jednotlivých typů a druhů deliktů (včetně závadového chování) – smyslem je zjistit, zda jsou přijímaná opatření adekvátní

- před (3 roky) a po nasazení SVI, plus interpretace (opět samostatně u dětí do 15 let a samostatně u mladistvých)

# Kausuistiky

- popis vybraných „modelových“ případů vývoje klienta (v souvislostech)

- popis změn ve vývoji situace klienta, jeho rodiny,… v důsledku nasazení SVI (srovnání – pokud možno – se stavem před nasazením SVI)

# Četnost oznámení a jejich závažnost, struktura

- oznámení od jednotlivých subjektů

- členěno podle subjektu (oznamovatele), četnosti, druhu a typu oznámení

- závažnost oznámení (a vývoj závažnosti oznámení v čase)

- srovnání se stavem před (3 roky) a po zavedení SVI ve výše uvedeném členění

- komentář a interpretace

# Popis změn, které se objevily v důsledku realizace SVI

- v komunikaci subjektů

- ve včasnosti zjištění problému (a jeho závažnosti – např. zda SVI přispělo ke zjištění závadového jednání nebo rizik v ranné fázi a přispělo k nápravě situace dříve, než se problém rozvinul)

- ve včasnosti reakce

- v praktických dopadech na klienta

- v možnostech mapování lokality z hlediska výskytu jevů, předvídání dalšího vývoje, plánování preventivních aktivit

## Kvantitativní kritéria

# Počet klientů v IS SVI

- zavedení z iniciativy OSPOD

- zavedení z podnětu jiného subjektu (kterého, dále členit)

- rozdělit na klienty s protiprávním jednáním, predelikventním jednáním, závadovým jednáním, děti týrané, zneužívané, zanedbávané, děti ohrožené týráním, zneužíváním, zanedbáváním, kombinace

# Nárůst počtu klientů OSPOD

- srovnání počtu klientů OSPOD před (3 roky) a po zavedení SVI – členěno dle jednotlivých důvodů „vzetí“ do péče

- dělení dle pohlaví, věku, státní příslušnosti

- počet klientů (v uvedeném členění), kteří se stali předmětem činnosti OSPOD nebo zapojených subjektů v důsledku zavedení SVI (klient byl „detekován“ prostřednictvím SVI)

- počet žádostí o poskytnutí údajů z SVI

# Průměrná doba reakce OSPOD

- od „události“ do vložení do IS SVI

- od oznámení kurátorovi (sociálnímu pracovníkovi) do první reakce na situaci

- srovnání (pokud bude možné) s „obvyklým způsobem“ oznamování, informování, reakční doby, a to před a po realizaci SVI

# Počty jednotlivých druhů deliktů

- výčty a součty výskytu jednotlivých druhů a typů skutků (přestupky, provinění, jinak trestné činy, závadové chování – např. záškoláctví, šikana,…) – po rocích

- výčty jednotlivých druhů zjištěných skutků v časovém snímku jednoho dne (po hodinách), s možností dělit na skutky chlapců dívek + podle věku (s možností srovnání vývoje tohoto jevu – např. meziročně)

- počty jednotlivých skutků zjištěných prostřednictvím SVI

# Výskyt skutků ve vztahu k bydlišti

- podezřelí, pachatelé, svědci, pohřešovaní, poškození a ostatní osoby s trvalým pobytem v obci s rozšířenou působností, mající vztah ke sledovaným skutkům spáchaným v této obci s rozšířenou působností,

- podezřelí, pachatelé, svědci, pohřešovaní, poškození a ostatní osoby s trvalým pobytem mimo obec s rozšířenou působností, mající vztah ke sledovaným skutkům spáchaným v této obci s rozšířenou působností

- výskyt deliktů klientů s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, které byly spáchány mimo správní obvod této obce (popř. mimo „policejní“ okres, VÚSC)

- „Zmapování komunity“ – kritická místa ve správním obvodu obce, rizika, potenciál,…

# Počty a typy zapojených subjektů

- v členění na typy subjektů a jejich počty

# Iniciace a tvorba preventivních opatření vztahujících se k dětem a mladistvým

Činnost SVI bude v pravidelných intervalech vyhodnocována Týmem pro mládež, přičemž hodnocení bude vycházet z výše uvedených kriterií hodnocení práce a efektivity SVI. Součástí materiálu budou úkoly a návrhy opatření pro další období. Vyhodnocení bude předkládáno Řídícímu výboru k projednání a ke schválení. Současně budou hledány další možnosti externí nezávislé supervize (univerzita, jiný odborný subjekt) a spolupráce s dalšími subjekty.

# 20. rozpočet projektu

tabulka 11: Rozpočet SVI - investiční náklady

tabulka 61: Rozpočet SVI - neinvestiční část

# Náklady na Systém včasné intervence celkem: 		  1.585.880 Kč

Podíl obce na financování projektu:          		    317.176 Kč

Výše požadované dotace:                          		  1.268.704 Kč

Každoročně budou náklady související s provozem Systému včasné intervence činit asi 100.000 Kč, jež budou muset být hrazeny z rozpočtu Statutárního města Opava.

Pokračování projektu a zejména využití jeho výsledků bude zajišťovat žadatel o dotaci Statutární město Opava. Jelikož se jedná o orgán veřejné správy a činnost zainteresovaných odborů MMO, které výstupy budou využívat i nadále, i po skončení projektu, je projekt institucionálně velmi dobře zajištěn.

Žadatel je také schopen finančně zajistit každoroční provoz (údržbu) Systému včasné intervence z vlastních zdrojů. Předpokládané roční výdaje na údržbu jsou kalkulovány na 100.000 Kč.

# Závěr

V České republice existuje, a dále vzniká, celá řada institucí, zařízení a organizací (státních, samosprávných i nestátních), které se z nejrůznějších stran zabývají kriminálně rizikovými skupinami dětí. Legislativa upravující oblast péče o rizikové a delikventní děti je na poměrně dobré úrovni, dále je upravována a doplňována o další normy a předpisy. Přestože počet specializovaných institucí pro práci s rizikovými dětmi roste, stejně jako výdaje vynakládané na jejich rozvoj, neroste jejich úspěšnost a efektivita. Řada rizikových nebo již delikventních dětí není tímto systémem vůbec „zachycena“. Jejich další vývoj není ovlivněn směrem k nápravě. Způsob práce a přístup příslušných institucí a organizací (zejména státních a samosprávných) je často formální, nekoordinovaný a nesystémový.  Opatření jsou přijímána (ukládána) bez ohledu na širší souvislosti, vývoj a zejména na potřeby dítěte, pouze s ohledem na povinnosti stanovené právními předpisy a navyklé způsoby práce. Každá instituce plní své úkoly, pracovníci jsou vytíženi (často přetíženi), systém je administrativně složitý a neoperativní.

Na tuto roztříštěnost, nekoordinovaný a nesystémový přístup reaguje právě Systém včasné intervence, jehož plošné rozšíření na území celé ČR je jednou z priorit Strategie prevence kriminality na období 2008 – 2011.

Přínosy akce mají veřejný charakter bezpečnostních pozitiv pro město Opava, jeho obyvatelé a návštěvníky. Jedná se o akci, jejímž výsledkem bude nástroj ke snížení drobné kriminality a přestupkové činnosti s cílem zvýšení ochrany osob a jejich majetku.

Personálně je akce zajištěna již prověřeným realizačním týmem, který se již podílel na realizaci jiných projektových záměrech žadatele. Realizační tým je složen z pracovníků Statutárního města Opavy a jsou v něm zastoupeny všechny odbory Magistrátu města Opavy, které se na realizaci akce podílí v jakékoliv jeho fázi. Vedoucím odborem je odbor školství, manažer prevence kriminality, který je společně s Městskou policií Opava nositelem problematiky prevence kriminality ve městě.

O předložená žádosti o dotaci se stará oddělení rozvoje města, právní náležitosti akce zajišťuje odbor právní a organizační, veřejné zakázky řeší oddělení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků je v gesci odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města Opavy.

Technické řešení akce bude zajištěno dodavatelsky u odborné firmy vybrané na základě výběrového řízení dle pravidel zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Jak již bylo řečeno výše, je nutné akci hodnotit z věcného hlediska jejího přínosu pro města a jeho obyvatele. Z tohoto pohledu lze akci hodnotit pozitivně, protože instalace dvou nových kamerových bodů významně přispěje nejen k pocitu většího bezpečí pro občany Opavy, ale také odradí potenciální pachatele trestné činnosti.

# BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

# 21. Sociálně demografická analýza

Statutární město Opava je průmyslovým a kulturním centrem českého Slezska. Je sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních a vědeckých institucí. V blízkosti jsou státní hranice s Polskem. Území statutárního města se člení na 8 městských částí. Opava je významným správním, obslužným a výrobním centrem poměrně rozlehlého okresu, je zdrojem pracovních příležitostí a centrem občanského vybavení pro okolní obce. Patří k nejatraktivnějším městům Moravskoslezského kraje, a to jak svým historickým vývojem, zachovaným historickým jádrem města, dostatečnou občanskou vybaveností, dobrou dopravní obsluhou apod. Dle národnostního složení ve městě absolutně převládá národnost česká, s výrazným odstupem pak následují národnosti slovenská, slezská, moravská a německá. Z pohledu vzdělanostní struktury obyvatel města je zde výrazný nárůst podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním a s úplným středním s maturitou a výrazný pokles podílu obyvatel se základním vzděláním. Nezaměstnanost v Opavě má klesající tendenci, ale je však stále více jak o 5 % vyšší než nezaměstnanost v ČR. Z hlediska věkové struktury nezaměstnaných jsou zde dvě nejčetněji zastoupené skupiny a sice občané mezi 20-24 roky 
a pak osoby mezi 50-54 roky.

Hlavními kriminogenními faktory z pohledu okresu zůstávají i nadále

- sídelní a sociální infrastruktura se zvýšenou nezaměstnaností

- nízké právní vědomí občanů

- velký počet hypermarketů a parkovacích míst pro motorová vozidla ve městě Opava a s tím spojená majetková trestná činnost

- geografický (nepříznivý vliv sousedství s městem Ostravou) a příhraniční poloha s Polskou republikou

- koncentrace velkých rekreačních oblastí

# 22.  Analýza kriminality

22. 1 Územní rozložení kriminality

tabulka 12: Území rozložení kriminality

| počet TČ | 2008 (k 29.12.2008) | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1586 | 1528 | - 58 | - 3,7 |

22. 2 Kriminogenní faktory

Hlavním kriminogenním faktorem v rámci OOP Opava je běžná pouliční trestná činnost, a dále především trestná činnost páchaná v supermarketech  a okolí těchto obchodních center. Jedná se o klasické případy krádeží věcí v obchodech, krádeží věcí ze zaparkovaných motorových vozidel (nepoučitelnost poškozených - auto není trezor). Dalším prvkem je trestná činnost, nebo spíše recidiva u bezdomovců (§ 247/1e TZ), opět spojená s krádežemi v prodejnách. Nemalým problémem, a to i do budoucna, se jeví kriminalita na úseku dopravy, tj. trestné činy dle § 201, § 171/1c) a § 180d) trestního zákona, z čehož plyne, že zejména tito pachatelé nechápou dostatečně výchovnou a preventivní funkci trestu (podmíněného) a nadále se dopouští protiprávních jednání. Dalším rizikem se jeví trestná činnost páchaná na starých lidech, zejména formou smyšlené záminky vniknutí do bytu (např. odečty vody, elektřiny atd.) a odcizení financí. Latentnost forem tzv. “ domácího násilí“  se jeví do budoucna také jako jedno z možných rizik (většinou pramenící z alkoholismu a  nezaměstnaností, která se pravděpodobně zvýší s ohledem na hospodářskou krizi a skutečnost, že na území bývalého okresu je více firem závislých na automobilovém průmyslu - např. Brano atd.)

22. 3 Pachatelé TČ

Recidivisté - ano, cizinci - omezené množství, mládež do 15 let - ano, nad 15 let - ano - vše zpracovává SKPV.

22.4 Oběti TČ

Oběti trestné činnosti jsou všech sociálních i věkových skupin.

22. 5. Pátrání po osobách a věcech

V současné době je na území města Opavy v tzv. pátrání 100 osob, které mají trvalý pobyt na území města Opavy, kdy na této skutečnosti se projevuje trvalé bydliště na Horním nám. č. 69 - což je MM Opavy a tento pobyt se uvádí u všech osob, které nemají své bydliště, nebo z tohoto byly odhlášeny, rovněž zde je několik osob, které se prokazatelně zdržují v zahraničí.

tabulka 13: Přestupky

|  | 2007 | 2008 | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem | 1629 | 1805 | + 176 | + 1 |
| § 50 | 1043 | 916 | - 137 | - 13,1 |
| § 47-49 | 484 | 392 | - 92 | - 20,1 |

tabulka 14: Majetková kriminalita

| 2007 | 2008 | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 910 | 902 | - 8 | 0,9 |

tabulka 15: Hospodářská kriminalita

| 2007 | 2008 | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 208 | 187 | - 21 | - 10 |

# Korupce

# V roce 2007 ani v roce 2008 nešetřilo OO PČR Opava žádný případ.

tabulka 16: Násilná kriminalita

| 2007 | 2008 | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 94 | - 19 | 16,8 |

tabulka 17: Mravnostní kriminalita

| 2007 | 2008 | rozdíl | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | - 2 | - 20 |

22.6 BESIP

Je zpracována dopravní mapa okresu, kdy jsou stavěny hlídky na riziková místa, spolupráce s DI na požadované úrovni.

22.7 Oblast veřejného pořádku

Na této linii se v loňském roce nevyskytly závažné  problémy. V rámci našeho služebního obvodu nebyly provedeny žádné zákroky proti shromáždění. V součinnosti s MP, SCP, OSPOD, ČOI a FÚ jsou prováděny nepravidelné akce na podávání alkoholu mládeži, akce na fotbalovém stadiónu a akce na zajištění VP při akci Dělnické strany a v závěru roku akce na VP v okolí supermarketů. Celkem bylo provedeno 25 bezpečnostních opatření. Narušení VP došlo pouze při fotbalových utkáních s Fulnekem - šetřen TČ - § 202 - výtržnictví a § 221/1 TZ, se Slováckem - šetřen Př  a s Bohemians - šetřen TČ - § 221/1 TZ.

Ve vztahu k vandalismu resp. k § 257b TZ lze uvést, že na tomto úseku došlo ke zvýšení nápadu (rok 2007 - 22x, rok 2008 - 31x ), avšak i toto odpovídá struktuře města Opavy, jako města s relativně mladou populací, a jak víme mládí se projevuje i vandalismem. Výrazné problémy na tomto úseku se neprojevily.

22.8 Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti PČR

Bez připomínek.

22.9 Prevence + community policing

Oblast spolupráce se samosprávou, zejména s Městskou policií Opava je na dobré úrovni. Funguje a je stále zlepšována spolupráce mezi okrskáři MP a obchůzkovou službou policie - projekt společné služebny a jeho realizace v roce 2008.

22.10 Ostatní

Je nutno uvést, že se stále zvyšuje administrativní zatížení tzv. nepolicejními činnostmi každého z tohoto oddělení. Jedná se o stovky dožádání např. pro exekutorské úřady, soudy apod. (cca 1300 žádostí za rok 2008). IS, které používáme nejsou mezi sebou propojeny, nekomunikují navzájem a tím dochází ne k zjednodušení práce, ale jejímu nárůstu. Dle mého názoru by měla technika sloužit a ne službu komplikovat.

22. 11 Závěr

Zdejší útvar je trvale extrémně zatížen,  protože na úseku trestního řízení je zařazeno: 
8 policistů v 6. PT a 19 policistů v 5. PT, kdy z těchto je 5 trvale zařazeno na dozorčí službě 
a 4 policisté jsou zařazeni v tzv. týmu, tito policisté objasňují tč šetřené OO PČR Opava. Z toho plyne, že jsou zatíženi v průměru 85 spisy TČ a přestupkové řízení zpracovávají policisté zařazeni v 4. PT, kterých je na OO PČR Opava 19 z toho je 1 ve fci pomocný krim.  technik a 3. policisté jsou zařazeni jako velitelé směn tedy po odečtu blokových pokut, které udělují i policisté v 3. PT jsou zatíženi v průměru 120 spisy přestupků. Na OO PČR Opava je v současné době 20 policistů zařazených v 3. PT (2 z tohoto počtu jsou na výpomoci v Praze 
a 2 na výpomoci OO PČR Vítkov) a je zde 27 policistů v 2. PT. Ve škole je 12 policistů, 
4 policisté studují ZOP jednou měsíčně - vysokoškoláci a 11 policistů vykonává na OO PČR Opava řízenou praxi, kdy tito po ukončení praxe nastoupí do Prahy jako výpomoc.

Obvodní oddělení svou práci zvládá na dobré úrovni. Právě snížením administrativy 
a odstraněním nadbytečných zápisů a provázáním IS lze zajistit více policistů v terénu a na ulici, a tím výrazně preventivně působit a takto snížit počet spáchaných  TČ a PŘ a zlepšit spolupráci s ostatními složkami veřejné správy.

V současné době je po roce činnosti vyhodnocován vedením OO PČR Opava nový systém rozdělení úseků a  systém kariérního růstu v rámci tohoto útvaru, tzn.,  že policisté zařazení na úseku hlídkové služby jsou postupně začleňováni do hlídek s obchůzkovou službou,  a tím si zvyšují svou odbornost.

Jako bezpečnostní rizika do budoucna lze vytýčit zvyšování počtu spáchaných TČ v okolí 
a uvnitř nákupních center, trestná činnost na seniorech, krádeže věcí z osobních motorových vozidel, ať již zajištěných či nezajištěných, trestná činnost v dopravě a trestná činnost spojená s pořádáním sportovních akcí, zejména fotbalu, kdy je známo, že fans FC Opava jsou jedni z nejhorších, viz poslední zápas v Kylešovicích - šetřeno OO PČR Opava doposud jako přestupek proti občanskému soužití

# 23. Institucionální analýza města

Na území města spolupracují státní i nestátní organizace, zabezpečující kromě jiného 
i činnosti na úseku prevence kriminality na všech úrovních.

Policie ČR   -  na úseku prevence pracují dva pracovníci, jsou aktivní na MŠ, ZŠ a SŠ 
a v úzké spolupráci s Městskou policií a manažerkou prevence kriminality vyhodnocují potřebnost aktivit na úseku prevence situační a sociální, způsobu jejich realizace, možnost financování.

Městská policie – realizují preventivní programy na MŠ, ZŠ a SŠ, pro dětský domov, seniory i zdravotně postižené. Spolupracují s manažerkou prevence kriminality v plánování programu prevence a s dalšími státními a nestátními organizacemi.

Pedagogicko-psychologická poradna – průběžně spolupracuje s manažerem prevence kriminality v plánování a realizaci vzdělávání speciálních pedagogů v rámci činnosti školských poradenských pracovišť, řešení patologických jevů na školách a realizuje preventivní aktivity na nižším stupni základních škol a středních školách (diagnostika třídních kolektivů atd.).

Středisko výchovné péče – pracuje s dětmi s výchovnými problémy, poruchami chování, učení a s jejich rodiči. Úzká spolupráce se školami, PPP, Střediskem integrace menšin, základními školami, Oddělením sociálně-právních ochrany dětí.

Úřad práce zabezpečuje:

- veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě evidované, zdravotně postižené a těžce umístitelné

- dále poradenskou činnost pro mladé – případy, kdy nejsou kvalifikovaní, tak se vracejí zpátky do školského procesu pracovní skupina IPS

- pracovně-procesní poradenství: jsou realizovány programy, sloužící k rychlému zařazení na trh práce. Jedná se o klienty, jež jsou hůř umístitelní pro vysoký věk nebo mladí, kteří nemají praxi nebo mají nedostatečnou kvalifikaci.

Mediační a probační služba - spolupracuje se soudem, vězeňskou službou, Azylovým domem při realizaci své činnosti pro trestně stíhané, odsouzené a propuštěné z výkonu trestu.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – realizují přednášky k trestné činnosti dětí a mládeže, k domácímu násilí, rodinným vztahům, besedy s učiteli MŠ,ZŠ a SŠ a předškolní průpravu pro rodiče dětí v MŠ.

Středisko integrace menšin (SIM) – vykonává činnost pro etnikum, žijící v Opavě a okolí 
a pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Spolupracuje úzce s PPP, SVP, SVČ, ZŠ 
a nestátními organizacemi.

Občanské sdružení ELIM – významné aktivity na úseku prevence kriminality a sice realizují velmi dobře činnost dvou nízkoprahových zařízení a aktivně pracují na úseku domácího násilí (poskytují krizové ubytování, psychologické, sociální a právní poradenství), sdružují dobrovolníky v rámci dobrovolnického centra, t.j. studenty SŠ a VŠ, jež pomáhají dětem s učením, v nemocnici atd.), realizují program Pět P, což je sociálně preventivní, volnočasový program určený znevýhodněným dětem a mládež ve věku 6-15 let, t.j. pro cílovou skupinu dětí a mládeže s výchovnými a vývojovými problémy či zdravotním handicapem. Mohu zkonstatovat, že ELIM realizuje činnosti na úseku prevence kriminality v největší míře ze všech nestátních organizací v Opavě.

EUROTOPIA Opava, o.p.s. – zabezpečuje činnost nízkoprahového zařízení pro děti do 15 let.

Armáda  spásy -  provozuje Azylový dům pro muže a Domov pro matku a dítě. Spolupracuje s odborníky na PL v Opavě, s Úřadem práce, Mediační a probační službou.

Všechny organizace spolupracují, jejich činnost je propojená. Mají společný záměr a cílovou skupinu a jen týmovou prací lze nejen patologické jevy vyřešit, ale především jim předcházet. Vychází z toho, že je nutno zvýšit právní povědomí dětí, mládeže, rodičů a pedagogů, nabídnout kvalitní trávení volného času, pracovat s dětmi tak, aby bylo posilováno jejich zdravé sebevědomí a potlačována agrese. Bylo nutno a budeme v tom nadále pokračovat všude zabezpečit i externě školám služby odborníků (psychologů, speciálních pedagogů, terapeutů, pedopsychiatra).

Rozpis finančních prostředků schválených z rozpočtu města na aktivity v rámci realizace prevence kriminality v roce 2009

- údržba kamerového systému 						350.000 Kč

- pracovníci prevence na Městské policii 					230.000 Kč

(preventivní aktivity v terénu: na MŠ, pro seniory, děti z dětského domova, tělesně postižené, kvalitní volnočasové aktivity ve spolupráci s ÚP a OSPOD, manažerem prevence kriminality, komisí pro výchovu a vzdělávání).

- manažer prevence kriminality 						225.000 Kč

(aktivity na úseku primární prevence-především práce s dětmi a mládeží, činnost dětského zastupitelstva, akce pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin atd., spolupráce na probačním programu, spolufinancování adaptačních pobytů problémových tříd.)

- činnost na úseku nízkoprahových zařízení (tři) a domácího

násilí 										750.000 Kč

(tyto činnosti jsou zahrnuty v rámci poskytovaných sociálních služeb do Komunitního plánování).

- mapování sociálního klimatu na opavských základních školách 	 93.000 Kč

(souhrnná zpráva bude podkladem k plánování dalších postupů v prevenci sociálně patologických jevů a to jak ve vztahu k žákům, tak pedagogům a rodičům).

Již čtvrtý rok provozujeme otevřená sportoviště při základních školách a zahrady při mateřských školách na území Opavy, kde město ze svého rozpočtu financuje provoz a platy hlídačů těchto otevřených sportovišť (1.051.220 Kč) včetně finanční částky na odměnu pro streetworkery, kteří na některá sportoviště docházejí pracovat s dětmi a mládeží 2x v týdnu. Jedná se o pokračování aktivity, jež byla součástí projektu financovaného ministerstvem vnitra za spoluúčasti města (Fandíme slušně).

V rámci realizace Městského programu bude v roce 2009 pokračováno v následujících aktivitách:

# MĚSTSKÁ POLICIE

- Besedy s žáky 2. a 3. tříd na témata vycházející z Projektu Ajax (dopravní výchova, vlastní bezpečnost, šikana, program pro MŠ – pejsek Korálek na ulici

- Dopravní výchova žáků 4. tříd v rámci výuky ve vlastivědě

- Besedy s žáky 8. tříd na téma trestní odpovědnost

- „Závod branné všestrannosti“ (vědomostní úkoly z oblasti zdravovědy, topografie, dopravní výchovy, požární ochrany a návykových látek)

- Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky pro žáky 8. tříd

- Soutěž o putovní pohár „Opavské primátorky“

- Ukázky práce a předvedení techniky MP Opava v rámci dětského dne

# POLICIE ČR

- Přednášky pro 1. - 5. třídy ZŠ k bezpečnosti silničního provozu a prezentace práce PČR

- Přednášky pro 6. - 9. třídy ZŠ k trestné odpovědnosti nezletilých, mladistvých, k přestupkové činnosti, šikaně, alkoholu

# ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OHRANY DĚTÍ

- Trestná činnost mladistvých – od 3. tříd ZŠ

- Domácí násilí od 5. tříd ZŠ

- Rodinné vztahy - od 3. tříd ZŠ

- Předškolní průprava pro rodiče - doporučeno rodičům dětí MŠ

- Besedy s učiteli MŠ, ZŠ a SŠ

# PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

- Program primární prevence pro 3. -  4. třídy ZŠ. Jedná se o cyklus tří bloků v délce trvání 45 minut. S dětmi se pracuje formou sociálně psychologických technik, zaměřených na sebepojetí žáka, na komunikaci a na práci s emocemi.

# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tři výukové bloky pro žáky ZŠ, SŠ:

- Požární ochrana

- Ochrana člověka za mimořádných událostí

- Exkurze na stanici HZS a předvedení techniky

# OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ ELIM

- Klubko - otevřený klub pro děti od 7 do 12 let

- Nízkoprahové zařízení MOTOUZ od 13 do 19 let

- Nízkoprahové zařízení LEGAL pro mládež od 15 do 18 let, ke kterému patří i hudební zkušebna

- Psychologicko-právní poradna obětem domácího násilí

- Azylové ubytování pro oběti domácího násilí na přechodnou dobu

- Dobrovolnické centrum

# EUROTOPIA Opava, o.p.s.

- Nízkoprahové zařízení Modrá kočka pro děti do 15 let

ARMÁDA SPÁSY (Azylový dům pro muže a Domov pro matku a dítě)

- Pokračování probačního programu, jež je realizován již od r. 2002 ve spolupráci s Probační službou ČR a Věznicí v Opavě.

# Zpracovala: Dagmar Polášková, manažer prevence kriminality

V Opavě dne 28. ledna 2009

# Footnotes

Termín nákupu a instalace kamerových bodů se bude odvíjet od výsledků dotačního řízení.

v souladu s právní úpravou zák. č. 359/1999 Sb., v platném znění